| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» |  |
| --- | --- |
| «Проект по наставничеству: участие обучающегося в V Региональном Чемпионате «Абилимпикс» Автор: Шабанова Наталья Евгеньевна, мастер производственного обучения ГБПОУ ЧМТ |  |
| р.п. Чунский 2020 г. |  |

Содержание

стр.

| Паспорт проекта по наставничеству по участию обучающегося в региональном чемпионате «Абилимпикс» | 3 |
| --- | --- |
| - Пояснительная записка | 5 |
| - Актуальность проекта по наставничеству | 5 |
| - Описание проекта по наставничеству | 7 |
| - Цель и задачи проекта по наставничеству по подготовке и участию обучающегося в чемпионате «Абилимпикс» | 7 |
| - Срок реализации проекта | 8 |
| - Применяемые формы наставничества и технологии | 8 |
| - Формирование наставнических пар/групп | 9 |
| - Привлечение ресурсов для совместной работы наставника и наставляемого | 10 |
| - Основные участники проекта | 12 |
| - План мероприятий по реализации проекта | 15 |
| - Оценка результатов проекта его эффективность | 21 |
| - Результаты наставнической деятельности | 21 |
| 3.2 Организация контроля и оценки | 22 |
| 3.3 Показатели для оценки реализации на этапе проекта практики наставничества по участию обучающегося в региональном чемпионате «Абилимпикс» | 22 |
| - Список использованных источников | 24 |
| - Приложение | 25 |

ПАСПОРТ

проекта по наставничеству по  участию обучающегося в региональном чемпионате «Абилимпикс» (далее Чемпионат)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чунский многопрофильный техникум»

(далее – техникум)

| - Общая информация |  |
| --- | --- |
| Автор проекта | Шабанова Наталья Евгеньевна, мастер производственного обучения Юридический адрес ГБПОУ ИО ЧМТ: 665514 Иркутская область, п. Чунский, 50 лет Октября 1А телефон/факс: 8-395-67-21464 E-mail техникума: chuna.pu-31@mail.ru |
| Участники проекта | Директор: Васильева Вера Михайловна Заместитель директора по УПР: Кузьмина Яна Ивановна; Заместитель директора по ВР: Лазебных Светлана Викторовна; Заместитель директора по АХД: Лазебных Владимир Николаевич; Методист: Щербакова Светлана Ивановна; Мастер производственного обучения: Шабанова Наталья Евгеньевна; |
| - Описание проекта |  |
| Цель реализации проекта | Участие обучающихся в региональном Чемпионате . |
| Задачи проекта | - Создать условия для подготовки наставляемых из числа обучающихся для участия в чемпионатах «Абилимпикс» - Организация образовательного процесса в рамках требований технологий проведения чемпионатов «Абилимпикс» - Способствовать развитию hard-компетенций и soft skillsкомпетенций у обучающихся в соответствии с требованиями чемпионата «Абилимпикс» - Проведение малого чемпионата «Абилимпикс» (на базе техникума) - Подготовка к участию обучающихся в региональном Чемпионате «Абилимпикс» |
| Перечень ожидаемых результатов проекта | - Достижение психологического состояния, при котором наставляемый может продемонстрировать наивысший уровень профессионализма. - Приобретение навыков саморегуляции до и во время участия в Чемпионате - Успешная самопрезентация наставляемого. - Приобретение опыта обучающимся в условиях реального производства на предприятии общественного питания. - Демонстрация профессиональных компетенций наставляемым при участии в региональном Чемпионате - Участие и победа обучающихся в Чемпионате - Представление практики наставничества на заседании МО |
| Сроки и этапы реализации | Подготовительный этап: февраль-июнь, 2021г. Реализация проекта: 2021 -2022гг. Заключительный этап: декабрь – май 2022г. |

- Пояснительная записка

1.1 Актуальность разработки проекта по наставничеству

Тема наставничества, как педагогической категории, сегодня дополнена совершенно новым смыслом. Наставник сейчас — это универсальный и разносторонний человек, который мотивирует наставляемых, составляет совместно с ними планы развития, помогает им достичь поставленных целей. Тема наставничества в образовании является одной из центральных в национальном проекте «Образование» (включая федеральные проекты «Точка роста», «Молодежь России», «Молодые профессионалы»).

Программа наставничества является универсальной моделью построения отношений внутри любой организации, осуществляющей образовательную деятельность, как технология интенсивного развития личности, передачи опыта и знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей. Наставник способен стать для наставляемого человеком, который окажет комплексную поддержку на пути социализации, взросления, поиска индивидуальных жизненных целей и способов их достижения, в раскрытии потенциала и возможностей саморазвития и профориентации.

В профессиональной сфере именно наставник определяет срок готовности обучающегося работать самостоятельно и возможность его допуска к аттестационным, оценочным процедурам. Он также отвечает за личностное развитие своего наставляемого. Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.

Экономические преобразования, происходящие в нашей стране, оказывают влияние на состояние профессионального образования. С одной стороны, интенсивно развивается рынок образовательных услуг и, как следствие, повышаются требования к техникуму со стороны обучающихся и их родителей. А с другой стороны, возрастают требования к специалисту со стороны работодателей. В этих условиях должна быть сформирована такая система отношений между школами, техникумом и предприятиями, которая формирует требования к обучающемуся, будущему специалисту.

Привязка наставничества к профессиональным стандартам мы увидели в

практике движения «Абилимпикс», целью которого является создание в Российской Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к профессиональному образованию, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

Это Международное некоммерческое движение, является эффективным механизмом повышение престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

Задачи движения «Абилимпикс»:

- развитие системы профессиональной ориентации через конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью;

- популяризация профессий и специальностей, направлений подготовки, реализуемых в системе среднего профессионального и высшего образования, с целью трудоустройства и самореализации инвалидов различных нозологий;

- повышение мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования и трудоустройству;

- повышение мотивации студентов с инвалидностью к развитию профессионального мастерства;

- стимулирование выпускников и специалистов с инвалидностью к дальнейшему профессиональному и личностному росту;

- формирование инклюзивной культуры в профессиональном образовании посредством привлечения волонтеров к проведению конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»;

- содействие формированию готовности педагогических работников образовательных организаций общего, среднего профессионального и высшего образования к работе с инвалидами через участие в конкурсах профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»;

- содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с инвалидностью;

- повышение мотивации людей с инвалидностью, имеющих профессиональный опыт, к развитию профессионального мастерства, освоению новых профессиональных навыков, содействие их трудоустройству;

- повышение эффективности взаимодействия отделений медико-социальной экспертизы с образовательными организациями и работодателями региона;

- презентация и апробация новых технических средств реабилитации, повышающих трудовые функции людей с инвалидностью;

-  вовлечение работодателей в процесс инклюзивного профессионального образования и последующего трудоустройства людей с инвалидностью.

Наставничество в движении «Абилимпикс» основано на жестких профессиональных стандартах, которые обновляются от первенства к первенству. Наставниками готовящими членов сборной являются эксперты-носители профессиональных компетенций. В дальнейшем планируется, создание сборной из успешных участников, которые будут готовы готовы стать наставниками для новых участников и смогут оказывать конкурсантам растущего движения наставническую поддержку (консультационную, так и психологическую). Для Чунского многопрофильного техникума – это первый опыт по профессии 16675 Повар.

Обучающиеся, которые вошли в проект наставничества по подготовке и участию обучающихся к чемпионатам  «Абилимпикс»,  на выходе характеризуются как более  инициативные, самостоятельные, у них развиты художественные и гастрономические способности необходимые так же, как способность к эффективной и экономичной  работе для достижения невероятных результатов за определенное время, что  позволяет студентам выполнять все задания связанные с  профессиональной деятельностью. В некоторых случаях повар должен уметь работать напрямую с клиентами, поэтому  коммуникабельность и хорошие торговые умения необходимы так же, как способность к обсуждению нужд клиентов. Инициатива приветствуется.

Помимо организации и участия в малых, региональных чемпионатах, движение «Абилимпикс», развивает экспертное сообщество и тиражирует лучшие мировые и отечественные практики в систему профессионального образования через повышение квалификации наставников, мастеров производственного обучения, преподавателей и директоров.

- Описание практики наставничества

2.1 Цель и задачи проекта по наставничеству по подготовке и участию обучающихся в чемпионатах «Абилимпикс»

Целью проекта по наставничеству является   участие обучающихся  в Чемпионате

Задачи проекта по наставничеству для достижения цели:

- Создать условия для подготовки наставляемых из

числа обучающихся для участия в Чемпионате

- Организация образовательного  процесса в рамках

требований технологий проведения Чемпионатов

- Способствовать развитию hard-компетенций и soft

skillsкомпетенций у обучающихся в соответствии с требованиями Чемпионата

- Проведение малого чемпионата «Абилимпикс»

- Подготовка к участию обучающихся в региональном

Чемпионате.

2.2 Срок реализации проекта

Таблица 1

| Подготовительный этап | февраль-июнь, 2021г. |
| --- | --- |
| Реализация проекта | 2021 -2022гг. |
| Заключительный этап | февраль – май 2022г. |

2.3  Применяемые формы наставничества и технологии

Для реализации проекта по наставничеству по подготовке и участию обучающихся в Чемпионатах используются следующие типы наставничества:

- личное наставничество;

- групповое наставничество.

Реализация перечисленных типов осуществляется в форме наставничества «педагог-студент». Сопутствующие формы наставничества применяются такие как «студент-студент», «работодатель – студент». В ходе реализации проекта по наставничеству применяются технологии супервизии – индивидуальное, личностное наставничество, фасилитации – командное наставничество; модерации - командное наставничество.

  - Формирование наставнических пар/групп

Наставник - опытный педагог, мастер своего дела, имеющий успешный

опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального результата, компетентный и готовый поделиться опытом и навыками,

необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самосовершенствования и самореализации наставляемого. Наставник обладает лидерскими, организационными коммуникативными навыками.

Механизм отбора участников проекта по наставничеству, таких как наставников (мастеров производственного обучения, работодателей, обучающихся старших курсов) и обучающихся (наставляемых) в группу проводится по их желаниям и интересам. Поэтому каждый наставляемый обучающийся сможет в силу своих способностей создавать разнообразные блюда, тем самым проявляя свою индивидуальность, уровень интеллекта и творческие способности в выбранной профессии Повар. Перед формированием наставнических пар проводится анкетирование наставляемых для сбора предварительных запросов. Помимо результатов анкетирования наставляемых, учитывается результат педагогического наблюдения в отношении наставляемых, уровень успешности в учебной или профессиональной деятельности. Наставляемая пара формируется на основе запроса наставляемого и соответствующей этому запросу компетентности наставника. Для выстраивания дальнейшей работы наставника с наставляемым проводится тестирование наставляемого на тревожность, готовность к работе в команде, на психологическую совместимость с наставником, разрабатываются рекомендации педагога-психолога для наставника. С помощью проведения мастер-класса наставником для будущих наставляемых происходит мотивация обучающихся к участию в программе наставничества по подготовке и участию обучающихся в Чемпионатах. В качестве мотивации к участию наставников и наставляемых, в техникуме действует материальное награждение и поощрение.

2.5 Привлечение ресурсов для совместной работы наставника и наставляемого

Участие  обучающихся в Чемпионатах непосредственно связана с приобретением навыков и умений в условиях реального производства при подготовке к участию в чемпионатах.   Поэтому кроме формы наставничества «педагог-студент», активно применяется сопутствующая  форма  наставничества  «работодатель – студент», которая предполагает создание эффективной системы взаимодействия организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и представителя предприятия с целью получения наставляемым актуальных знаний и навыков, необходимых для дальнейшей самореализации, профессиональной реализации и трудоустройства, а предприятием – подготовленных и мотивированных кадров, в будущем способных стать ключевым элементом обновления производственной и экономической систем.

Таким образом, при подготовке наставляемых к участию в чемпионатах техникум сотрудничает с предпринимателями Чунского района, а именно с Высоцкой Ольгой Николаевной, который оказывает содействие в предоставлении мест (предприятия) для стажировки и прохождения производственной практики для наставников и наставляемых (студентов). Такие как, кафе «Северянка». На этом предприятии и проходит подготовка наставляемого к участию в региональном Чемпионате.

2.6 Основные участники проекта

Таблица 2

| Основные участники проекта | Должность в ПОО | Функции участников проекта |
| --- | --- | --- |
| Координатор | Директор Методист техникума | - внедрение целевой модели наставничества в образовательное учреждение; - реализация проекта по наставничеству, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых финансовых средств. - ведение мониторинга влияния проекта на наставляемых из числа обучающихся; |
| Куратор | Заместитель директора по учебно-производственной работе | - разработка распорядительных актов; - оказание содействия в организации площадки для реализации проекта по наставничеству; - планирование обучения наставников в рамках реализации проекта; -повышения квалификаций Академии WorldSkillsRussia , «Абилимпикс» на базе специализированного центра компетенций, межрегионального центра компетенций, образовательных организаций России и международного сотрудничества; - сотрудничество с работодателями; |
| Наставник | Мастер производственного обучения Работодатель Студент старших курсов | - разработка программы подготовки наставляемых к Чемпионату - организация процесса, практической подготовки наставляемых к участию в Чемпионатах в соответствии с требованиями технологий проведения чемпионатов - оказание помощи в предоставлении производственных помещений и оборудования в условиях реального производства по подготовке наставляемых к участию в Чемпионатах - оказание содействия в прохождении стажировки наставников на предприятии общественного питания. - оказание психологической поддержки наставляемому; - мотивирование наставляемого к участию в мероприятиях в рамках подготовки к участию в Чемпионатах - передача практического опыта наставляемому. |

  - План мероприятий по реализации проекта практики наставничества в 2020-2022 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия / виды деятельности по его подготовке и организации | Сроки проведения | Категория (и) участников | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка пакета нормативных документов | февраль, 2022г. | Наставник | Заместитель директора по УПР | - Издание приказа о создании творческой группы «Внедрение и реализация проекта практики наставничества» в ГБПОУ ЧМТ - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в ГБПОУ ЧМТ |
| 2. | Составление на методическом объединении анкеты по формированию запросов обучающихся для участия в реализации проекта наставничества | Апрель 2021г. | Наставник | Методист | - Анкета по формированию запросов обучающихся для участия в реализации программы |
| 3. | Проведение тестирования на выявление уровня тревожности (тест Спилберга-Ханина «Оценка уровня тревожности») | Апрель 2021г. | Наставляемый | Методист, педагог-психолог | - Разработка рекомендаций для наставников по взаимодействию с наставляемым |
| 4. | Проведение диагностики «Преподаватель глазами студента» | Апрель 2021г. | Наставляемый | Методист, педагог-психолог | - Разработка рекомендаций для наставников по взаимодействию с наставляемым |
| 5. | Диагностика эффективности педагогических коммуникаций (модифицированный вариант анкеты А. А. Леонтьева) | Апрель 2021г. | Наставник | Методист | - Разработка рекомендаций для наставников по организации профессиональной деятельности |
| 6. | Проведение коммуникативных тренингов, направленных на приобретение навыков уверенного поведения, самопрезентации. Проведение психологических тренинговых занятий на тему – «Я и стресс», «Лидер», дыхательные и медитативные техники в условиях стресса и психоэмоционального напряжения | Май 2021г. | Наставляемый | Педагог-психолог | - Формирование soft-skills и hard-компетенций |
| 7. | 1. Освоение методик самоконтроля с учетом особенностей соревнований по стандартам «Абилимпикс» 2. Освоение методик эффективной самопрезентации. 3. Освоение методик саморегуляции, коррекции скованности и волнения, а также этики собственного поведения во время прохождения соревнования. 4. Освоение методик и навыков умения четко и грамотно аргументировать и представлять свою точку зрения. | 2021-2022гг. | Наставляемый | Педагог-психолог | - Достижение психологического состояния, при котором наставляемый может продемонстрировать наивысший уровень профессионализма. - Презентация работы наставляемого - Приобретение навыков саморегуляции до и во время участия на Чемпионате - Успешная самопрезентация наставляемого |
| 8. | Проведение занятий для наставников | Февраль-март, 2021 | Наставник | Методист | - Организация работы наставнических пар. - Разработка методических материалов по взаимодействию наставника с наставляемыми - Разработка необходимого раздаточного материала для наставляемых, УМК |
| 9. | Проведение цикла мастер-классов | февраль –июнь, 2021 | Наставник наставляемый | Мастер производственного обучения Работодатель Обучающийся Старшекурсник | - Освоение профессиональных компетенций наставляемым |
| 10. | Экскурсии на предприятия индустрии питания поселка Чунский | февраль -июнь 2021 | Наставник, наставляемые | Заместитель директора по УПР Работодатель | - Мотивация к обучению по выбранной профессии, специальности. - Знакомство с условиями производства, материально-технической базой предприятия. |
| 11. | Проведение и участие в конкурсе профессионального мастерства по профессии, специальности | Май 2021, июнь 2022 | наставляемый | Заместитель директора по УПР Мастер производственного обучения | - Место победителя, участника |
| 13. | Прохождение стажировки наставляемого на производстве в рамках подготовки к участию в Чемпионе | В течение года | Наставляемый, наставник | Обучающийся Работодатель | - Приобретение опыта обучающегося в условиях реального производства на предприятии общественного питания. |
| 14. | Прохождение наставника по программе ДПО курсов повышения квалификации в форме стажировки «Проектирование и реализация образовательных программ СПО по профессии Повар, кондитер». Прохождение стажировки на предприятиях Чунского района (МДОБУ детский сад № 1) | 2021г. | Наставник | Мастер производственного обучения | - Самообразование, профессиональный рост, приобретение навыков и умений наставником в условиях производства. |
| 16. | Участие в Региональном чемпионате «Абилимпикс» | Апрель - май, 2022г. | Наставляемый | Заместитель директора по УПР Мастер производственного обучения | - Участие наставляемого для участия в отборочном Национальном чемпионате «Абилимпикс» |
| 21. | Представление результатов реализации проекта наставничества на заседании МО | Июнь,2021 Январь, июнь 2022 | Наставник | Наставник | - Анализ реализации проекта наставничества в виде доклада, презентации |
| 22. | Размещение материалов по итогам реализации проекта наставничества | Июнь,2021 Июнь 2022 | Наставник | Заместитель директора по ВР | - Распространение опыта, обмен опытом на заседании МО |
| 23. | Освещение информации по результатам участия в проекте наставничества | Июнь,2021 Январь, июнь 2022 | Наставник | Заместитель директора по ВР | - Распространение опыта, представление результатов в СМИ, VK, участие в конкурсах. |
| 26. | Участие в региональном конкурсе «Лучшие практики наставничества» | Сентябрь-декабрь, 2022 | Наставник | Заместитель директора по УПР | - Распространение опыта наставничества |

3.Оценка результатов проекта и его эффективность

  - Результативность наставнической деятельности

Слаженная организация работы наставнической деятельности является

положительным результатом повышения уровня мотивированности и осознанности обучающихся в вопросах саморазвития и профессионального образования, получения конкретных профессиональных навыков, необходимых для вступления в полноценную трудовую деятельность, увеличение количества потенциальных сотрудников районных предприятий с должным уровнем подготовки, которое позволит совершить качественный скачок в производственном и экономическом развитии субъекта Российской Федерации в долгосрочной перспективе.

Анализ проекта практики наставничества показывает, что наставничество

в процессе подготовки наставляемых к участию в Чемпионате дает  положительную динамику  (Приложение 1).

3.2  Организация контроля и оценки

В целях текущего контроля периодичность оценки  реализации проекта по  наставничеству по подготовке и участию обучающихся в Чемпионате составляет не реже 1 раза  в месяц на заседаниях МК, а в целях итогового контроля рассмотрение результатов программы наставничества осуществляется на МО, тема которого «Лучшие практики наставничества».

3.3  Показатели для оценки реализации проекта на этапе становления практики наставничества по  участию обучающихся в Чемпионате

Таблица 3

| Показатель | 2020-2022гг. |
| --- | --- |
| - Наличие мотивированных запросов от представителей образовательной организации на работу наставников |  |
| 1.1 Количество обучающихся, подавших «запрос на помощь наставника» (чел.) | 3 |
| - Формирование сообщества наставников по запросам представителей образовательной организации |  |
| 2.1 Количество педагогов, прошедших обучение по наставничеству (чел.) | 2 |
| 2.2 Количество наставников из числа педагогов (чел.) | 2 |
| - Результативность взаимодействия наставнических пар |  |
| 3.1 Количество обучающихся, успеваемость которых повысилась в ходе взаимодействия в наставляемой паре (чел.) | 3 |
| 3.2 Количество обучающихся, подготовленных к участию в Чемпионатах в наставляемой паре (чел.) | 3 |
| 3.3 Доля студентов, у которых наблюдается снижение эмоционального напряжения и повышение стрессоустойчивости (%) | 81% |
| - Участие обучающихся в малом Чемпионате от общего количества состава команды (3 человека) (чел.) | 3 |
| 3.5 Участие обучающихся в V Региональном Чемпионат «Абилимпикс» от общего количества состава команды (3 человека) (чел.) | 1 |

Приложение 1

Директор ГБПОУ ЧМТ __________________В.М. Васильева