Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа № 4» города Кургана

Целевой проект

«СПОРТ – территория успеха!»

| Руководитель проекта | Герасимов Дмитрий Владимирович, директор |
| --- | --- |
| Авторы проекта | Дружинина Ирина Ивановна, заместитель директора по методической работе |
|  | Осипчук Ирина Валентиновна, заместитель директора по спортивной работе |
| Адрес учреждения | 640002, г. Курган, ул. Томина, д. 112 |
| Телефон (факс) | 8(3522)46-29-43 |
| Е-mail | sportivnaya.shkola-4@mail.ru |

г. Курган, 2018 год

Целевой проект

| Образовательное учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4» города Кургана |
| --- | --- |

| Название проекта | «Спорт – территория успеха!» |
| --- | --- |

| Авторы проекта | Дружинина Ирина Ивановна, заместитель директора по методической работе |
| --- | --- |
|  | Осипчук Ирина Валентиновна, заместитель директора по спортивной работе |

| География проекта | город Курган, МБУДО «ДЮСШ № 4» |
| --- | --- |

| Срок реализации проекта | 14 месяцев (июнь 2019 года – июль 2020 года) |
| --- | --- |

| Актуальность проекта | «Результатом нашей работы должна стать осознанная молодым поколением необходимость в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом. Каждый молодой человек должен осознать, что здоровый образ жизни – это успех, его личный успех…». Владимир Путин Спорт в современном мире – важнейшая объединяющая сила, национальная идея, способствующая становлению сильного государства и здорового общества. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция физической деградации подрастающего поколения. Малоподвижный образ жизни становится нормой для детей. Причиной является чрезмерное увлечение современными гаджетами, компьютерными играми. Сегодня компьютерный день среднестатистического ребенка – это 2-3 часа неподвижности у монитора, усталость органов зрения, головные боли, плохое настроение, сонливость, апатия и т.д., что приводит к проблемам со здоровьем и стойким трудностям в учении. Самый простой и действенный способ морального и физического оздоровления населения России - привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Именно занятия спортом с детьми младшего школьного возраста формируют их позитивное отношение к собственному здоровью, помогают в организации деятельности и досуга, в поиске своего места в жизни. Детско-юношеская спортивная школа, как учреждение дополнительного образования, в сравнении с другими образовательными учреждениями имеет ценностный статус уникальности в развитии и становлении успешной, социально активной, физически здоровой и конкурентоспособной личности. Но занятия в спортивной школе требуют от обучающихся значительных систематических волевых усилий, которые возможны только на фоне устойчивой и сильной мотивации. По опыту работы, в первые полтора-два года занятий в спортивной школе до 50% занимающихся, независимо от уровня их подготовленности и «перспективности», прекращают занятия по собственному желанию («расхотелось», «перестало нравиться», «тяжело» и т.п.). Особенно важно, чтобы тренеры-преподаватели рассматривали свою работу с точки зрения удовлетворения потребностей и ожидания в спорте самих детей, а не сужали для них избранный вид спорта до строгих рамок правил взрослых соревнований. Уверенность и энтузиазм ребенка легко разрушить, если поставленные перед ним задачи слишком трудны, и дети с первых шагов в спорте терпят неудачу. Сначала нужно заинтересовать, увлечь ребенка, делая акцент на его успехах. Поэтому, именно на этапе начальной подготовки необходима интенсивная воспитательная работа, направленная на формирование у обучающихся интереса, устойчивой потребности и позитивного отношения к занятиям спортом. |
| --- | --- |

| Краткая аннотация | Проект направлен на приобщение детей к систематическим занятиям спортом в ДЮСШ № 4 и реализуется педагогическим коллективом школы. Основная целевая группа - это обучающиеся этапа начальной спортивной подготовки. Одной из проблем школы является большой «отсев» обучающихся в первые 1,5-2 года тренировочных занятий. Для решения проблемной ситуации было выдвинуто ряд задач: 1. Оптимизировать проведение набора детей в спортивную школу с помощью возможностей «Интернета». 2. Заинтересовать, увлечь обучающихся путем использования игрового и соревновательного методов, разнообразия приемов и средств обучения и создания благоприятной психологической атмосферы во время тренировочного процесса. 3. Систематизировать знания детей о здоровье и здоровом образе жизни, развивать у них чувство «нужности» занятий спортом для сохранения и укрепления своего здоровья. Проект реализуется в два этапа: 1 этап (август, сентябрь) – «Твой выбор» включает эффективное проведение набора детей в спортивную школу с использованием инновационных методов, так как это своеобразный удачный «первый шаг» для массовой мотивации к занятиям спортом, создающий предпосылки для успешного спортивного совершенствования. 2 этап (сентябрь – июль) – «Поверь в себя» направлен на формирование у детей мотивации и интереса к занятиям спортом, раскрытие их потенциала и привитие уверенности в своих силах. При поступлении в школу каждый обучающийся получает зачетную книжку "Копилка успеха", где фиксируются его результаты по преодолению ступеней на пути к своему успеху. В конце учебного года юным спортсменам, проявившим наибольшую активность, в торжественной обстановке вручаются кубки «Спортсмен ДЮСШ № 4». По окончанию проекта среди обучающихся и их родителей проводится мониторинг удовлетворенности тренировочным процессом в ДЮСШ № 4, поскольку радость и удовольствие – одни из наиболее значительных факторов привлечения детей в спорт и продолжения занятий. Делается сравнительный анализ сохранности контингента обучающихся в группах начальной подготовки в сравнении с прошедшим годом. После реализации проекта планируется увеличение количественных показателей на 25-30 %. |
| --- | --- |

| Основные целевые группы, на которые направлен проект | Обучающиеся этапа начальной спортивной подготовки |
| --- | --- |

| Основная цель проекта | Формирование жизненной необходимости, устойчивой потребности и позитивной мотивации к занятиям избранным видом спорта у обучающихся этапа начальной спортивной подготовки. |
| --- | --- |

| Задачи проекта | 1. Оптимизировать проведение набора детей в спортивную школу с помощью возможностей «Интернета». 2. Заинтересовать, увлечь обучающихся путем использования игрового и соревновательного методов, разнообразия приемов и средств обучения и создания благоприятной психологической атмосферы во время тренировочного процесса. 3. Систематизировать знания детей о здоровье и здоровом образе жизни, развивать у них чувство «нужности» занятий спортом для сохранения и укрепления своего здоровья. |
| --- | --- |

| Методы реализации проекта | 1 этап - «Твой выбор» Задействовать при проведении набора детей в спортивную школу, наряду с традиционными методами (агитация через общеобразовательные школы, распространение объявлений, использование СМИ, организация «Дня открытых дверей», показательных выступлений спортсменов и т.д.) возможности «Интернета»: - открыть страничку в социальных сетях; - разместить презентационный видеоролик о школе; - «запустить» хэштеги*, которые выступают в качестве простого и удобного фильтра при поиске и распространения нужной информации. Социальные сети давно перестали быть только развлекающими или связывающими людей со всего мира, сегодня они выступают успешным и эффективным каналом информации и рекламы. 2 этап - «Поверь в себя» Формировать у детей интерес к занятиям спортом и прививать уверенность в своих силах, используя соревновательный и игровой методы, через поощрение обучающихся за преодоление 7 ступеней на пути к своему успеху: 1. Прохождение индивидуального отбора при приеме в ДЮСШ № 4; 2. Соревнования по общей физической подготовке (полоса препятствий, круговая тренировка и т.д.); 3. Конкурс рисунков на спортивную тему и(или) здоровый образ жизни; 4. Соревнования по специальной физической подготовке; 5. Игра-викторина на спортивную тему и(или) здоровый образ жизни; 6. Сдача норм ВФСК «Готов к труду и обороне»; 7. «Стабильность – залог успеха!» (регулярность посещений занятий). За преодоление каждой ступени обучающийся получает «медаль», которая вклеивается в зачетную книжку «Копилка успеха», при наличии 7 «медалей» обучающийся поощряется спортивным кубком «Спортсмен ДЮСШ № 4». *слово или фраза, которым предшествует решетка # |
| --- | --- |

Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты календарного плана)

| Календарный план реализации проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1 | Рассмотрение проекта на заседании Педагогического совета ДЮСШ № 4 | июнь | заместители директора |
| 1 этап - «Твой выбор» |  |  |  |
| 2 | Открыть страничку в социальных сетях: - «ВКонта́кте» - «Тви́ттер» - «Фе́йсбук» | август | заместители директора, инструктор-методист |
| 3 | Создать и разместить в интернете презентационный видеоролик «ДЮСШ № 4 – твой выбор!» | август | заместители директора, инструктор-методист |
| 4 | «Запустить» хэштеги: #ТвойВыборДЮСШ4Курган #ПоверьвСебяДЮСШ4Курган #ПутькУспехуДЮСШ4Курган | август | инструктор-методист, тренеры-преподаватели |
| 2 этап - «Поверь в себя» |  |  |  |
| 5 | Вручение зачетных книжек «Копилка успеха» и вручение «медалей» за преодоление 1-ой ступени «Прохождение индивидуального отбора при приеме в ДЮСШ № 4» | сентябрь | тренеры-преподаватели |
| 6 | Соревнования по общей физической подготовке (полоса препятствий, круговая тренировка и т.д.) | ноябрь | тренеры-преподаватели |
| 7 | Конкурс рисунков на спортивную тему и(или) здоровый образ жизни | декабрь | тренеры-преподаватели |
| 8 | Соревнования по специальной физической подготовке | февраль | тренеры-преподаватели |
| 9 | Игра-викторина на спортивную тему и(или) здоровый образ жизни | март | тренеры-преподаватели |
| 10 | Сдача норм ВФСК «Готов к труду и обороне» | апрель, май | тренеры-преподаватели |
| 11 | Подведение итогов за преодоление 7-ой ступени: «Стабильность – залог успеха!» (регулярность посещений занятий) | май | инструктор-методист, тренеры-преподаватели |
| 12 | Спортивный праздник «Спорт – территория успеха!», подведение итогов, награждение обучающихся | июнь | заместители директора, тренеры-преподаватели |
| 13 | Мониторинг удовлетворенности тренировочным процессом путем анкетирования обучающихся и родителей | июнь | заместители директора, тренеры-преподаватели |
| 14 | Анализ и обобщение результатов работы по реализации проекта | июнь-июль | заместители директора |

| Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели | Увеличение сохранности контингента обучающихся на этапе начальной спортивной подготовки на 25-30 % и количества обучающихся, переведенных на тренировочный этап. |
| Качественные показатели | Появление мотивации и интереса, устойчивой потребности у детей к занятиям спортом. Высокий уровень (75-80 %) удовлетворенности тренировочным процессом обучающихся и родителей на основе мониторинга. |