Комплект Контрольно – измерительных материалов

по междисциплинарному курсу

МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности»

профессионального модуля

ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности»

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по специальности (специальностям):

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) по программе базовой подготовки

2018

Комплект контрольно-измерительных материалов по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО) по специальности среднего профессионального образования (СПО) 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) по программе базовой подготовки и рабочей программы профессионального модуля ПМ 04.

Организация разработчик: ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

Разработчик:

Толокнеева Наталья Александровна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей

| Одобрено Председатель цикловой комиссией экономических дисциплин |  | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
| Лукьянова О.А. |  | Левина Н.И. |

I Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1 Область применения

Комплект контрольно - измерительных материалов (КИМ) предназначен для проверки результатов освоения МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности», образовательной программы среднего профессионального образования (ОП СПО) – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).

2. Объекты оценивания – результаты освоения МДК

КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» в соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и рабочей программой ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности»:

иметь практический опыт:

- обеспечения содержания проектных операций;

- определения сроков и стоимости проектных операций;

- определения качества проектных операций;

- определения ресурсов проектных операций;

- определение рисков проектных операций;

- применения систем автоматизированного проектирования;

уметь:

- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;

- описывать свою деятельность в рамках проекта; сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;

- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;

- работать в виртуальных проектных средах;

- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;

- использовать шаблоны операций;

- определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;

- определять длительность операций на основании статистических данных;

- осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;

- определять изменения стоимости операций;

- определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных операций;

- документировать результаты оценки качества;

- выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;

- определять ресурсные потребности проектных операций;

- определять комплектность поставок ресурсов;

- определять и анализировать риски проектных операций;

-использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;

- составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций;

- применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям;

знать:

- правила постановки целей и задач проекта;

- основы планирования;

- активы организационного процесса;

- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;

- процедуры верификации и приемки результатов проекта;

- теорию и модели жизненного цикла проекта;

- классификацию проектов; этапы проекта;

-внешние факторы своей деятельности;

- список контрольных событий проекта;

- текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности; расписание проекта;

-стандарты качества проектных операций;

- критерии приемки проектных операций;

- стандарты документирования оценки качества;

- список процедур контроля качества;

- перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций;

- схемы поощрения и взыскания;

- дерево проектных операций;

- спецификации, технические требования к ресурсам;

- объемно-календарные сроки поставки ресурсов;

- методы определения ресурсных потребностей проекта;

- классификацию проектных рисков;

- методы отображения рисков с помощью диаграмм;

- методы сбора информации о рисках проекта;

- методы снижения рисков.

Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены на формирование у студентов следующих профессиональных и общих компетенций:

ПК 4.1	Обеспечивать содержание проектных операций.

ПК 4.2	Определять сроки и стоимость проектных операций.

ПК 4.3	Определять качество проектных операций.

ПК 4.4	Определять ресурсы проектных операций.

ПК 4.5	Определять риски проектных операций.

ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

3. Формы контроля и оценки результатов освоения

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках освоения МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности»

В соответствии с учебным планом специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), рабочей программой ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности» предусматривается текущий и промежуточный контроль.

3.1 Формы текущего контроля

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра.

Текущий контроль результатов освоения МДК 04.01«Обеспечение проектной деятельности» происходит в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом при использовании следующих форм контроля:

– выполнение и защита практических работ,

- проверка выполнения контрольных работ.

- проверка выполнения самостоятельной работы,

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, тестирование по темам отдельных занятий.

Выполнение и защита практических работ. Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний. В ходе практической работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности», учатся использовать формулы, и применять различные методики расчета анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания, подтверждать теоретические положения практическим опытом.

Список практических работ:

Практическая работа №1. Определение влияния окружения и функций заказчика и инвестора в ходе реализации проекта

Практическая работа №2. Применение принципа альтернативности при построении экономической модели проекта

Практическая работа №3. Определение логической последовательности выполнения работ

Практическая работа №4. Определение содержания проекта

Практическая работа №5.              Расчёт показателей, характеризующих        экономическую эффективность проекта

Практическая работа №6. Расчёт показателей, характеризующих экономическую эффективность проекта

Практическая работа №7. Оценка экономической эффективности проекта

Практическая работа №8. Расчёт чистой дисконтированной стоимости проекта

Практическая работа №9.  Расчёт внутренней нормы доходности

Практическая работа №10. Определение проектных рисков

Практическая работа №11. Выполнение процедуры управления рисками в рамках выполняемого проекта

Практическая работа №12. Составление списка потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций

Практическая работа №13. Формирование структуры плана проекта

Практическая работа №14. Построение сетевого графа

Практическая работа №15. Построение сетевого графа

Практическая работа №16. Определение на основании сетевых графов длительности проекта, его критические операции

Практическая работа №17. Определение резервов времени для каждой операции

Практическая работа №18. Определение длительности выполнения операций

Практическая работа №19. Определение ресурсных потребностей проектных операций

Практическая работа №20. Контрольная работа по теме:1.8. Планирование проекта

Практическая работа №21. Составление бюджета проекта

Практическая работа №.22. Формирование сметы проекта

Практическая работа №23. Определение сроков и стоимости проектных операций

Практическая работа №24. Разработка базового плана стоимости проекта

Практическая работа №25. Определение прогнозной стоимости проекта

Практическая работа №26. Определение прогнозной стоимости проекта

Практическая работа №27. Решение конфликтных ситуаций

Практическая работа №28 Составление отчёта о реализации проекта

Практическая работа №29. Оформление документов, регистрирующих изменения в проекте

Практическая работа №30 Анализ хода реализации проекта методом освоенного объёма

Практическая работа №31. Определение факторов, оказывающих влияние на качество результата проектных операций

Практическая работа №32. Определение качества проектных операций

Практическая работа №33. Документирование оценки качества проекта

Практическая работа №34. Анализ затрат на качество

Практическая работа №35. Графическое изображение процедуры разработки контрольных списков качества

Практическая работа №36. Документирование результатов оценки качества проекта

Практическая работа №37. Документирование результатов оценки качества проекта

Практическая работа №38.  Выполнение корректирующих действий по результатам оценки качества выполняемого проекта

Практическая работа №39. Определение основных процедур, необходимых для завершения проекта

Содержание и этапы проведения практических работ представлены в методических указаниях по проведению практических работ.

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений и знаний.

Самостоятельная подготовка студентов по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности», предполагает следующие виды и формы работы:

  - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы.

  - Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и специальной экономической литературе.

  - Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по заданной преподавателем теме.

  - Выполнение расчетных заданий.

  - Оформление отчетов по практическим работам, и подготовка к их защите.

  - Подготовка к контрольным работам, к дифференцированному зачёту.

Задания на выполнение самостоятельной работы представлены в методических указаниях по организации и проведению самостоятельной работы студентов.

Проверка выполнения контрольных работ. Контрольная работа проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений студентов в конце изучения темы или раздела. Согласно календарно-тематическому плану МДК 04.01 предусмотрено проведение следующей контрольной работы:

Контрольная работа №1 по теме: 1.8. Планирование проекта

Спецификация контрольной работы приведена ниже в данном КИМ.

Вопросы для устного опроса, примеры задач по темам отдельных занятий представлены в методических указаниях по организации и проведению самостоятельной работы студентов.

3.2 Форма промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по МДК 04.01 01 «Обеспечение проектной деятельности» – письменный экзамен, спецификация которого содержится в данном КИМ.

Студенты допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов самостоятельной работы, практических и контрольных работ, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности»

#### 4 Система оценивания КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации

При оценивании, практической и самостоятельной работы студента учитывается следующее:

- качество выполнения практической работы;

- качество оформления отчета по практической работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

Тест оценивается следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются.

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов.

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов.

Оценка  «3»  соответствует 51% – 72% правильных ответов.

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов.

II Текущий контроль и оценка результатов обучения

Спецификация

письменной контрольной работы №1

по МДК 04. 01 «Обеспечение проектной деятельности»

ПМ 01 «Обеспечение проектной деятельности»

1 Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки студентов  по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности»

ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности» с целью текущей проверки знаний и умений по теме

2 Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с рабочей программой ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности», темой 1.8. «Планирование проекта»

3 Принципы отбора содержания письменной контрольной работы:

ориентация на требования к результатам освоения темы: 1.8. «Планирование проекта» представленным в рабочей программе ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности»

иметь практический опыт:

- определения потребности ресурсов проектных операций;

уметь:

- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;

- описывать свою деятельность в рамках проекта;

- сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;

- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;

- работать в виртуальных проектных средах;

- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;

- использовать шаблоны операций;

- определять длительность операций на основании статистических данных;

- осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;

- определять ресурсные потребности проектных операций;

знать:

- основы планирования;

- методы определения ресурсных потребностей проекта;

4 Структура письменной контрольной работы

4.1 Письменная контрольная работа по теме «Планирование проекта» включает 8 вариантов заданий, каждый из которых состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 1 задание, направленное на решение задачи: - Рассчитать время ожидания для каждой операции, построить сетевой граф, на основании которого, рассчитать длительность всего проекта. Определить резерв времени каждой операции и всего проекта. Дополнительная часть содержит 1 задание, состоящее из 5 тестовых вопросов, направленных на контроль теоретических знаний

4.2 Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает задание, составляющее необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности»

4.3 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме.

4.4 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы «Планирование проекта»

5 Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы в целом

  - Каждое задание обязательной части контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

5. 2 Дополнительная часть содержит 1 задание, состоящее из 5 тестовых вопросов, каждый вопрос оценивается по1 баллу в случае правильного ответа.

5.3	Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам).

6 Время выполнения письменной контрольной работы

На выполнение письменной контрольной работы отводится 1час20 минут.

Инструкция для студентов

1 Форма проведения текущего контроля знаний по теме 1.8 «Планирование проекта» МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» – письменная контрольная работа.

2 Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с рабочей программой ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности» Темой .8. «Планирование проекта»

2.1 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме.

2.2 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы : 1.8. «Планирование проекта»

3 Принципы отбора содержания письменной контрольной работы:

ориентация на требования к результатам освоения темы 1.8. «Планирование проекта» представленным в рабочей программе ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности»

иметь практический опыт:

- определения потребности ресурсов проектных операций;

уметь:

- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;

- описывать свою деятельность в рамках проекта;

- сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;

- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;

- работать в виртуальных проектных средах;

- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;

- использовать шаблоны операций;

- определять длительность операций на основании статистических данных;

- осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;

- определять ресурсные потребности проектных операций;

знать:

- основы планирования;

- методы определения ресурсных потребностей проекта;

4 Структура письменной контрольной работы

4.1 Письменная контрольная работа по теме «Планирование проекта» включает 8 вариантов заданий, каждый из которых состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 1 задание, направленное на решение задачи: - Рассчитать время ожидания для каждой операции, построить сетевой граф, на основании которого, рассчитать длительность всего проекта. Определить резерв времени каждой операции и всего проекта. Дополнительная часть содержит 1 задание, состоящее из 5 тестовых вопросов, направленных на контроль теоретических знаний

4.2 Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает задание, составляющее необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности»

4.3 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме.

4.4 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы «Планирование проекта»

5 Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы в целом

  - Каждое задание обязательной части контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

5. 2 Дополнительная часть содержит 1 задание, состоящее из 5 тестовых вопросов, каждый вопрос оценивается по1 баллу в случае правильного ответа.

5.3	Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам).

6 Время выполнения письменной контрольной работы

На выполнение письменной контрольной работы отводится 1час20 минут.

6 Рекомендации по подготовке к контрольной работе

При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать конспекты лекций, а также:

Основная литература:

1. Балашов, А.И. Управление проектами: Учебник и практикум для СПО / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. 
2. Бараненко, С.П. Управление проектами: Учебно-методический комплекс / С.П. Бараненко. - М.: АП Наука и образование, 2015.

3. Коваленко, С.П. Управление проектами: Пректическое пособие / С.П. Коваленко. - Мн.: Тетралит, 2015.

Экземплярность: не ограничена.

Дополнительная литература:

1. Верзух, Эрик Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA / Эрик Верзух. - М.: Вильямс, 2015. 
2.  Гультяев, А.К. MS offise Project 2003 Professional. Управление проектами: Практическое пособие / А.К. Гультяев. - СПб.: Корона Принт, 2015.

3. Зуб, А.Т. Управление проектами: Учебник и практикум для академического бакалавриата / А.Т. Зуб. - Люберцы: Юрайт, 2016.

1.AutoCAD/ Руководство пользователя/ компания  Autodesk  (прилагается к диску программы)

2. Грузинов В.П. Мультимедийный учебник на CD–ROM: TeachProтм Экономика предприятия (предпринимательская) – М.: ММТ и ДО, 2017.

3. http://www.ecsocman.edu.ru   (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).

4. http://www.finansy.ru (Доступные для скачивания и просмотра экономические тексты: книги, статьи, рабочие материалы и т.д.).

5. http://www.lib.ua-ru.net (Студенческая электронная библиотека «ВЕДА»).

6. http://www.zipsites.ru (Бесплатная электронная интернет библиотека).

7. http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html#13 (Путеводитель по ресурсам Интернет. Предлагает ссылки на сайты, которые содержат полнотекстовые версии печатных изданий: учебников, монографий, научно-популярной и художественной литературы. Представляет особый интерес для учащихся, студентов и преподавателей).

8. http://www.alleng.ru/edu/econom3.htm

Чтобы успешно справиться с заданиями письменной контрольной работы, нужно внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха.

Будьте внимательны!

Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы!

Будьте уверенны в своих силах!

Желаем успеха!

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Контрольная работа №1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 ««Обеспечение проектной деятельности» Вариант №1 |  |
| «____» _______ 201_г. | специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «____» _____201_г. |

Обязательная часть

- Задание

Рассчитайте время ожидания для каждой операции, постройте сетевой граф и рассчитайте длительность всего проекта.

Определите резерв времени каждой операции и всего проекта.

| Операция | Предшествующие операции | Время (дней) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимистичное | Вероятное | Пессимистичное |
| A | - | 5 | 6 | 7 |
| B | - | 6 | 8 | 10 |
| C | - | 6 | 7 | 8 |
| D | A | 7 | 8 | 9 |
| E | B | 3 | 5 | 7 |
| F | C | 11 | 14 | 17 |
| G | D,E | 7 | 9 | 11 |
| H | G,F | 2 | 3 | 4 |

Дополнительная часть

1. Задание

1. Сетевой анализ представляет:

а) взаимосвязи, которые устанавливаются между работами проекта;

б) оценка потребности каждой работы в ресурсах;

в) последовательность этапов формирования расписания проекта;

г) определение взаимосвязи проектных и непроектных работ.

2. Пунктирные стрелки имеющие нулевую продолжительность – это:

а) фиктивные операции; б) календарное планирование;

в) зависимости по усмотрению; г) критические операции.

3.Как называют графы, в которых узлы содержат операции проекта, а стрелки характеризуют продолжительность операций:

а) сетевые графы; б) стрелочные графы;

в) вершинные графы; г) структурные графы.

4. Поздний срок начала операции – это :

а) дата, раньше которой нельзя приступить к выполнению операции;

б) дата, позже которой нельзя завершить операцию;

в) дата, раньше которой невозможно закончить выполнение операции;

г) дата, позже которой невозможно приступить к выполнению операции.

5.  Ожидаемая продолжительность операции рассчитывается по формуле:

а) tож = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс);  б) tож = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) tож = ES + T операции ;  г) tож = 4*(ES + T операции)/6

Преподаватель___________Н.А.Толокнеева

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | - Контрольная работа №1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 ««Обеспечение проектной деятельности» Вариант №2 |  |
| «____» _______ 201_г. | специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «____» ____201_г. |

Обязательная часть

- Задание

Рассчитайте время ожидания для каждой операции, постройте сетевой граф и рассчитайте длительность всего проекта.

Определите резерв времени каждой операции и всего проекта.

| Операция | Предшествующие операции | Время (дней) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимистичное | Вероятное | Пессимистичное |
| A | - | 7 | 8 | 9 |
| B | - | 11 | 14 | 17 |
| C | - | 8 | 10 | 12 |
| D | A | 11 | 12 | 13 |
| E | B | 4 | 6 | 8 |
| F | C | 14 | 18 | 22 |
| G | D,E | 3 | 16 | 19 |
| H | G,F | 2 | 4 | 6 |

Дополнительная часть

- Задание

1. Критическими операциями являются:

а) более критические операции; б) более фиктивные операции;

в) более длительные операции; г) более кратковременные операции.

2. График Гана используется для того, чтобы:

а) графически построить сетевой граф;

б) графически определить критический путь;

в) графически изобразить резервы времени;

г) графически изобразить длительность операций.

3. Максимальное использование ресурсов можно оценить через

а) сетевые графы; б) коэффициент использования ресурсов;  в) вершинные графы;

г) коэффициент использования времени критических операций.

4. Свободный резерв времени – это:

а) время, на которое операция может быть задержана, не влияя на начало любой последующей операции;

б) запас времени, на который операция может быть отложена;

в) время, на которое операция может быть задержана без увеличения длительности проекта;

г) запас времени, на который операция не может быть отложена.

5. Резерв времени каждой операции определяют по следующей формуле

а) ТF = LS – ES; б) tож = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс);

в) tож = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6;  г) tож = ES + T операции ;

Преподаватель___________Н.А.Толокнеева

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | - Контрольная работа №1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 ««Обеспечение проектной деятельности» Вариант №3 |  |
| «____» _______ 201_г. | специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель |  | «____» ____201_г. |

Обязательная часть

- Задание

Рассчитайте время ожидания для каждой операции, постройте сетевой граф и рассчитайте длительность всего проекта.

Определите резерв времени каждой операции и всего проекта.

| Операция | Предшествующие операции | Время (дней) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимистичное | Вероятное | Пессимистичное |
| A | - | 10 | 12 | 14 |
| B | - | 18 | 21 | 24 |
| C | - | 13 | 15 | 17 |
| D | A | 16 | 18 | 20 |
| E | B | 6 | 9 | 12 |
| F | C | 22 | 24 | 26 |
| G | D,E | 7 | 11 | 15 |
| H | G,F | 4 | 6 | 8 |

3. Задание

Дополнительная часть

- Задание

1. Сетевой анализ представляет:

а) взаимосвязи, которые устанавливаются между работами проекта;

б) оценка потребности каждой работы в ресурсах;

в) последовательность этапов формирования расписания проекта;

г) определение взаимосвязи проектных и непроектных работ.

2. Пунктирные стрелки имеющие нулевую продолжительность – это:

а) фиктивные операции; б) календарное планирование;

в) зависимости по усмотрению; г) критические операции.

3. Как называют графы, в которых узлы содержат операции проекта, а стрелки характеризуют продолжительность операций:

а) сетевые графы; б) стрелочные графы;

в) вершинные графы; г) структурные графы.

4. Поздний срок начала операции –это :

а) дата, раньше которой нельзя приступить к выполнению операции;

б) дата, позже которой нельзя завершить операцию;

в) дата, раньше которой невозможно закончить выполнение операции;

г) дата, позже которой невозможно приступить к выполнению операции.

5.  Ожидаемая продолжительность операции рассчитывается по формуле:

а) tож = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс);  б) tож = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) tож = ES + T операции ;  г) tож = 4*(ES + T операции)/6

Преподаватель___________Н.А.Толокнеева

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | - Контрольная работа №1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 ««Обеспечение проектной деятельности» Вариант №4 |  |
| «____» _______ 201_г. | специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «____» ____201_г. |

Обязательная часть

- Задание

Рассчитайте время ожидания для каждой операции, постройте сетевой граф и рассчитайте длительность всего проекта.

Определите резерв времени каждой операции и всего проекта.

| Операция | Предшествующие операции | Время (дней) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимистичное | Вероятное | Пессимистичное |
| A | - | 8 | 10 | 12 |
| B | - | 17 | 19 | 21 |
| C | - | 14 | 17 | 20 |
| D | A | 18 | 20 | 22 |
| E | B | 9 | 11 | 13 |
| F | C | 25 | 26 | 27 |
| G | D,E | 9 | 13 | 17 |
| H | G,F | 6 | 8 | 10 |

Дополнительная часть

1. Задание

1. Критическими операциями являются:

а) более критические операции; б) более фиктивные операции;

в) более длительные операции; г) более кратковременные операции.

2. График Гана используется для того, чтобы:

а) графически построить сетевой граф;

б) графически определить критический путь;

в) графически изобразить резервы времени;

г) графически изобразить длительность операций.

3. Максимальное использование ресурсов можно оценить через

а) сетевые графы; б) коэффициент использования ресурсов; в) вершинные графы;

г) коэффициент использования времени критических операций.

4. Свободный резерв времени – это:

а) время, на которое операция может быть задержана, не влияя на начало любой последующей операции;

б) запас времени, на который операция может быть отложена;

в) время, на которое операция может быть задержана без увеличения длительности проекта;

г) запас времени, на который операция не может быть отложена.

5. Резерв времени каждой операции определяют по следующей формуле

а) ТF = LS – ES; б) tож = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс);

в) tож = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6;  г) tож = ES + T операции ;

Преподаватель___________Н.А.Толокнеева

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Контрольная работа №1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 ««Обеспечение проектной деятельности» Вариант №5 |  |
| «____» _______ 201_г. | специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «____» _____201_г. |

Обязательная часть

- Задание

Рассчитайте время ожидания для каждой операции, постройте  сетевой граф и рассчитайте длительность всего проекта.

Определите резерв времени каждой операции и всего проекта.

| Операция | Предшествующие операции | Время (дней) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимистичное | Вероятное | Пессимистичное |
| A | - | 5 | 6 | 7 |
| B | - | 6 | 8 | 10 |
| C | - | 6 | 7 | 8 |
| D | A | 7 | 8 | 9 |
| E | B | 3 | 5 | 7 |
| F | C | 11 | 14 | 17 |
| G | D,E | 7 | 9 | 11 |
| H | G,F | 2 | 3 | 4 |

Дополнительная часть

1. Задание

1. Сетевой анализ представляет:

а) взаимосвязи, которые устанавливаются между работами проекта;

б) оценка потребности каждой работы в ресурсах;

в) последовательность этапов формирования расписания проекта;

г) определение взаимосвязи проектных и непроектных работ.

2. Пунктирные стрелки имеющие нулевую продолжительность – это:

а) фиктивные операции; б) календарное планирование;

в) зависимости по усмотрению; г) критические операции.

3.Как называют графы, в которых узлы содержат операции проекта, а стрелки характеризуют продолжительность операций:

а) сетевые графы; б) стрелочные графы;

в) вершинные графы; г) структурные графы.

4. Поздний срок начала операции – это :

а) дата, раньше которой нельзя приступить к выполнению операции;

б) дата, позже которой нельзя завершить операцию;

в) дата, раньше которой невозможно закончить выполнение операции;

г) дата, позже которой невозможно приступить к выполнению операции.

5.  Ожидаемая продолжительность операции рассчитывается по формуле:

а) tож = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс);  б) tож = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) tож = ES + T операции ;  г) tож = 4*(ES + T операции)/6

Преподаватель___________Н.А.Толокнеева

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | - Контрольная работа №1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 ««Обеспечение проектной деятельности» Вариант №6 |  |
| «____» _______ 201_г. | специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель______ |  | «____» _____201_г. |

Обязательная часть

- Задание

Рассчитайте время ожидания для каждой операции, постройте сетевой граф и рассчитайте длительность всего проекта.

Определите резерв времени каждой операции и всего проекта.

| Операция | Предшествующие операции | Время (дней) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимистичное | Вероятное | Пессимистичное |
| A | - | 7 | 8 | 9 |
| B | - | 11 | 14 | 17 |
| C | - | 8 | 10 | 12 |
| D | A | 11 | 12 | 13 |
| E | B | 4 | 6 | 8 |
| F | C | 14 | 18 | 22 |
| G | D,E | 3 | 16 | 19 |
| H | G,F | 2 | 4 | 6 |

Дополнительная часть

- Задание

1. Критическими операциями являются:

а) более критические операции; б) более фиктивные операции;

в) более длительные операции; г) более кратковременные операции.

2. График Гана используется для того, чтобы:

а) графически построить сетевой граф;

б) графически определить критический путь;

в) графически изобразить резервы времени;

г) графически изобразить длительность операций.

3. Максимальное использование ресурсов можно оценить через

а) сетевые графы; б) коэффициент использования ресурсов;  в) вершинные графы;

г) коэффициент использования времени критических операций.

4. Свободный резерв времени – это:

а) время, на которое операция может быть задержана, не влияя на начало любой последующей операции;

б) запас времени, на который операция может быть отложена;

в) время, на которое операция может быть задержана без увеличения длительности проекта;

г) запас времени, на который операция не может быть отложена.

5. Резерв времени каждой операции определяют по следующей формуле

а) ТF = LS – ES; б) tож = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс);

в) tож = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6;  г) tож = ES + T операции ;

Преподаватель___________Н.А.Толокнеева

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | - Контрольная работа №1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 ««Обеспечение проектной деятельности» Вариант №7 |  |
| «____» _______ 201_г. | специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель______ |  | «____» ____201_г. |

Обязательная часть

- Задание

Рассчитайте время ожидания для каждой операции, постройте сетевой граф и рассчитайте длительность всего проекта.

Определите резерв времени каждой операции и всего проекта.

| Операция | Предшествующие операции | Время (дней) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимистичное | Вероятное | Пессимистичное |
| A | - | 10 | 12 | 14 |
| B | - | 18 | 21 | 24 |
| C | - | 13 | 15 | 17 |
| D | A | 16 | 18 | 20 |
| E | B | 6 | 9 | 12 |
| F | C | 22 | 24 | 26 |
| G | D,E | 7 | 11 | 15 |
| H | G,F | 4 | 6 | 8 |

3. Задание

Дополнительная часть

- Задание

1. Сетевой анализ представляет:

а) взаимосвязи, которые устанавливаются между работами проекта;

б) оценка потребности каждой работы в ресурсах;

в) последовательность этапов формирования расписания проекта;

г) определение взаимосвязи проектных и непроектных работ.

2. Пунктирные стрелки имеющие нулевую продолжительность – это:

а) фиктивные операции; б) календарное планирование;

в) зависимости по усмотрению; г) критические операции.

3. Как называют графы, в которых узлы содержат операции проекта, а стрелки характеризуют продолжительность операций:

а) сетевые графы; б) стрелочные графы;

в) вершинные графы; г) структурные графы.

4. Поздний срок начала операции –это :

а) дата, раньше которой нельзя приступить к выполнению операции;

б) дата, позже которой нельзя завершить операцию;

в) дата, раньше которой невозможно закончить выполнение операции;

г) дата, позже которой невозможно приступить к выполнению операции.

5.  Ожидаемая продолжительность операции рассчитывается по формуле:

а) tож = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс);  б) tож = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) tож = ES + T операции ;  г) tож = 4*(ES + T операции)/6

Преподаватель___________Н.А.Толокнеева

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | - Контрольная работа №1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 ««Обеспечение проектной деятельности» Вариант №8 |  |
| «____» _______ 201_г. | специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «____» ____201_г. |

Обязательная часть

- Задание

Рассчитайте время ожидания для каждой операции, постройте сетевой граф и рассчитайте длительность всего проекта.

Определите резерв времени каждой операции и всего проекта.

| Операция | Предшествующие операции | Время (дней) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимистичное | Вероятное | Пессимистичное |
| A | - | 8 | 10 | 12 |
| B | - | 17 | 19 | 21 |
| C | - | 14 | 17 | 20 |
| D | A | 18 | 20 | 22 |
| E | B | 9 | 11 | 13 |
| F | C | 25 | 26 | 27 |
| G | D,E | 9 | 13 | 17 |
| H | G,F | 6 | 8 | 10 |

Дополнительная часть

1. Задание

1. Критическими операциями являются:

а) более критические операции; б) более фиктивные операции;

в) более длительные операции; г) более кратковременные операции.

2. График Гана используется для того, чтобы:

а) графически построить сетевой граф;

б) графически определить критический путь;

в) графически изобразить резервы времени;

г) графически изобразить длительность операций.

3. Максимальное использование ресурсов можно оценить через

а) сетевые графы; б) коэффициент использования ресурсов; в) вершинные графы;

г) коэффициент использования времени критических операций.

4. Свободный резерв времени – это:

а) время, на которое операция может быть задержана, не влияя на начало любой последующей операции;

б) запас времени, на который операция может быть отложена;

в) время, на которое операция может быть задержана без увеличения длительности проекта;

г) запас времени, на который операция не может быть отложена.

5. Резерв времени каждой операции определяют по следующей формуле

а) ТF = LS – ES; б) tож = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс);

в) tож = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6;  г) tож = ES + T операции ;

Преподаватель___________Н.А.Толокнеева

Спецификация

письменного экзамена по МДК 04.1 «Обеспечение проектной деятельности» ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности»

Назначение письменного экзамена – оценить уровень подготовки студентов по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности» с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ПМ 04 и ОПОП специальности. 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

1 Содержание письменного экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), рабочей программой ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности»

2 Принципы отбора содержания письменного экзамена:

Ориентация на требования, к результатам освоения по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности», представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и рабочей программой ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности». В результате изучения МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- обеспечения содержания проектных операций;

- определения сроков и стоимости проектных операций;

- определения качества проектных операций;

- определения ресурсов проектных операций;

- определение рисков проектных операций;

уметь:

- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;

- описывать свою деятельность в рамках проекта; сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;

- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта; - работать в виртуальных проектных средах;

- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;

- использовать шаблоны операций;

- определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;

- определять длительность операций на основании статистических данных;

- осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;

- определять изменения стоимости операций;

- определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных операций;

- документировать результаты оценки качества;

- выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;

- определять ресурсные потребности проектных операций;

- определять комплектность поставок ресурсов;

- определять и анализировать риски проектных операций;

-использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;

- составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций;

- применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям;

знать:

- правила постановки целей и задач проекта;

- основы планирования;

- активы организационного процесса;

- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;

- процедуры верификации и приемки результатов проекта;

- теорию и модели жизненного цикла проекта;

- классификацию проектов; этапы проекта;

-внешние факторы своей деятельности;

- список контрольных событий проекта;

- текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности; расписание проекта;

-стандарты качества проектных операций;

- критерии приемки проектных операций;

- стандарты документирования оценки качества;

- список процедур контроля качества;

- перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций;

- схемы поощрения и взыскания;

- дерево проектных операций;

- спецификации, технические требования к ресурсам;

- объемно-календарные сроки поставки ресурсов;

- методы определения ресурсных потребностей проекта;

- классификацию проектных рисков;

- методы отображения рисков с помощью диаграмм;

- методы сбора информации о рисках проекта;

- методы снижения рисков.

3 Структура письменного экзамена

письменный экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 1 задание –тесты, состоящее из 10 тестовых вопросов направленных на контроль теоретических знаний. Дополнительная часть – 1 задание - тесты, состоящее из 5 тестовых вопросов, требующие знание формул и решение задач

  - Задания (тесты) письменного экзамена дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает задания (тесты), составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  Дополнительная часть включает задания более высокого уровня сложности, требующие решение задачи

  - Задания письменного экзамена предлагаются в традиционной форме (письменный экзамен с применением тестовых заданий).

  - Билеты письменного экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий.

4 Система оценивания отдельных заданий и письменного экзамена в целом

4.1 Тест оценивается следующим образом: за правильный ответ студент получает 1 балл за задание из обязательной части, за правильный ответ студент получает 2 балла за  задание в дополнительной части, за неправильный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

4.3 Оценка «5» (отлично) выставляется за 85-100% правильных ответов.

Оценка «4» (хорошо) выставляется за 65-84% правильных ответов.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 50-64% правильных ответов.

4.4 Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если количество правильных ответов менее 50%.

4.5 Итоговая оценка за письменный экзамен определяется как средний балл по всем заданиям.

5 Время проведения  письменного экзамена

На подготовку на письменном экзамене студенту отводится не более 90 мин.

6 Рекомендации по подготовке к письменному экзамену

При подготовке к письменному экзамену рекомендуется использовать:

- учебники, имеющие гриф Министерства образования РФ:

Основная литература:

1. Балашов, А.И. Управление проектами: Учебник и практикум для СПО / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. 
2. Бараненко, С.П. Управление проектами: Учебно-методический комплекс / С.П. Бараненко. - М.: АП Наука и образование, 2015.

3. Коваленко, С.П. Управление проектами: Пректическое пособие / С.П. Коваленко. - Мн.: Тетралит, 2015.

Экземплярность: не ограничена.

Дополнительная литература:

1. Верзух, Эрик Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA / Эрик Верзух. - М.: Вильямс, 2015. 
2.  Гультяев, А.К. MS offise Project 2003 Professional. Управление проектами: Практическое пособие / А.К. Гультяев. - СПб.: Корона Принт, 2015.

3. Зуб, А.Т. Управление проектами: Учебник и практикум для академического бакалавриата / А.Т. Зуб. - Люберцы: Юрайт, 2016.

Интернет – ресурсы:

1. http://www.ecsocman.edu.ru   (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).

2. http://www.finansy.ru (Доступные для скачивания и просмотра экономические тексты: книги, статьи, рабочие материалы и т.д.).

3. http://www.lib.ua-ru.net (Студенческая электронная библиотека «ВЕДА»).

4. http://www.zipsites.ru (Бесплатная электронная интернет библиотека).

5. http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html#13 (Путеводитель по ресурсам Интернет. Предлагает ссылки на сайты, которые содержат полнотекстовые версии печатных изданий: учебников, монографий, научно-популярной и художественной литературы. Представляет особый интерес для учащихся, студентов и преподавателей).

6. http://www.alleng.ru/edu/econom3.htm

Инструкция для студентов

1 Форма проведения промежуточной аттестации по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности» с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ПМ 04 и ОПОП специальности. 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

- письменного экзамена в традиционной форме (письменный - дифференцированный зачёт с применением тестовых заданий).

2 Принципы отбора содержания письменного экзамена

В результате по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности» с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ПМ 04 и ОПОП обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- обеспечения содержания проектных операций;

- определения сроков и стоимости проектных операций;

- определения качества проектных операций;

- определения ресурсов проектных операций;

- определение рисков проектных операций;

уметь:

- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;

- описывать свою деятельность в рамках проекта; сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;

- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта; - работать в виртуальных проектных средах;

- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;

- использовать шаблоны операций;

- определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;

- определять длительность операций на основании статистических данных;

- осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;

- определять изменения стоимости операций;

- определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных операций;

- документировать результаты оценки качества;

- выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;

- определять ресурсные потребности проектных операций;

- определять комплектность поставок ресурсов;

- определять и анализировать риски проектных операций;

-использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;

- составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций;

- применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям;

знать:

- правила постановки целей и задач проекта;

- основы планирования;

- активы организационного процесса;

- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;

- процедуры верификации и приемки результатов проекта;

- теорию и модели жизненного цикла проекта;

- классификацию проектов; этапы проекта;

-внешние факторы своей деятельности;

- список контрольных событий проекта;

- текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности; расписание проекта;

-стандарты качества проектных операций;

- критерии приемки проектных операций;

- стандарты документирования оценки качества;

- список процедур контроля качества;

- перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций;

- схемы поощрения и взыскания;

- дерево проектных операций;

- спецификации, технические требования к ресурсам;

- объемно-календарные сроки поставки ресурсов;

- методы определения ресурсных потребностей проекта;

- классификацию проектных рисков;

- методы отображения рисков с помощью диаграмм;

- методы сбора информации о рисках проекта;

- методы снижения рисков.

3 Структура письменного экзамена:

3.1- письменный экзамен состоит из обязательной и дополнительной части:

обязательная часть содержит 1 задание –тесты, состоящее из 10 тестовых вопросов направленных на контроль теоретических знаний. Дополнительная часть – 1 задание - тесты, состоящее из 5 тестовых вопросов, требующие знание формул и решение задач

  - Задания (тесты) письменного экзамена дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает задания (тесты), составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  Дополнительная часть включает задания более высокого уровня сложности, требующие решение задачи

  - Задания письменного экзамена предлагаются в традиционной форме (письменный экзамен с применением тестовых заданий).

  - Билеты письменного экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий.

4 Система оценивания отдельных заданий и письменного экзамена в целом

4.1 Тест оценивается следующим образом: за правильный ответ студент получает 1 балл за задание из обязательной части, за правильный ответ студент получает 2 балла за задание в дополнительной части, за неправильный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

4.3 Оценка «5» (отлично) выставляется за 85-100% правильных ответов.

Оценка «4» (хорошо) выставляется за 65-84% правильных ответов.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 50-64% правильных ответов.

4.4 Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если количество правильных ответов менее 50%.

4.5 Итоговая оценка за письменный экзамен определяется как средний балл по всем заданиям.

5 Время проведения  письменного экзамена

На подготовку на письменном экзамене студенту отводится не более 90 мин.

6 Рекомендации по подготовке к письменному экзамену

При подготовке к письменному экзамену рекомендуется использовать:

- учебники, имеющие гриф Министерства образования РФ:

Основная литература:

1. Балашов, А.И. Управление проектами: Учебник и практикум для СПО / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. 
2. Бараненко, С.П. Управление проектами: Учебно-методический комплекс / С.П. Бараненко. - М.: АП Наука и образование, 2015.

3. Коваленко, С.П. Управление проектами: Пректическое пособие / С.П. Коваленко. - Мн.: Тетралит, 2015.

Экземплярность: не ограничена.

Дополнительная литература:

1. Верзух, Эрик Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA / Эрик Верзух. - М.: Вильямс, 2015. 
2.  Гультяев, А.К. MS offise Project 2003 Professional. Управление проектами: Практическое пособие / А.К. Гультяев. - СПб.: Корона Принт, 2015.

3. Зуб, А.Т. Управление проектами: Учебник и практикум для академического бакалавриата / А.Т. Зуб. - Люберцы: Юрайт, 2016.

Интернет – ресурсы:

1. http://www.ecsocman.edu.ru   (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).

2. http://www.finansy.ru (Доступные для скачивания и просмотра экономические тексты: книги, статьи, рабочие материалы и т.д.).

3. http://www.lib.ua-ru.net (Студенческая электронная библиотека «ВЕДА»).

4. http://www.zipsites.ru (Бесплатная электронная интернет библиотека).

5. http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html#13 (Путеводитель по ресурсам Интернет. Предлагает ссылки на сайты, которые содержат полнотекстовые версии печатных изданий: учебников, монографий, научно-популярной и художественной литературы. Представляет особый интерес для учащихся, студентов и преподавателей).

6. http://www.alleng.ru/edu/econom3.htm

7 Перечень разделов, тем МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» ПМ 04 «Обеспечение проектной деятельности»

Тема 1.1. Управление проектами: основные понятия;

Тема 1.2. Внешняя и внутренняя среда проекта;

Тема 1.3. Экономические аспекты проекта;

Тема 1.4. Правовые формы организации бизнеса и разработка проектов;

Тема 1.5. Формирование списка работ (операций) проекта;

Тема 1.6. Эффект и эффективность реализации проекта;

Тема 1.7. Управление проектными рисками;

Тема1.8. Планирование проекта;

Тема 1.9. Формирование финансовых ресурсов проекта;

Тема 1.10.  Управление коммуникациями проекта;

Тема 1.11. Контроль реализации проекта;

Тема 1.12. Управление качеством проекта;

Тема 1.13Логистика проекта и управление контрактами;

Тема 1.14. Закрытие проекта, основные процедуры.

Соблюдайте последовательность подготовки к ответу на экзамене.

- Внимательно прочитайте задание (вопрос).

- Начинайте по порядку выполнять предложенные задания на черновике. В случае затруднения необходимо перечитать задание.

- Убедитесь, что вы поняли условие задания (вопрос), правильно проанализировали все варианты и выбрали единственно возможный ответ.

- Если вы не можете выполнить предложенное задание (не можете ответить на какой-либо вопрос), не тратьте на него много времени, переходите к следующему. В конце работы вернитесь к этому заданию.

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание 1.: тесты

А1.  Проект – это:

а) координация действий, ориентированных на достижение определенных целей при экономном расходовании средств;

б) процесс планирования организации, руководства и контроля работы членов организации и эффективное использование всех имеющихся организационных ресурсов для достижения определенных организацией целей;

в) временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов;

г) процесс управления персоналом фирмы с целью получения максимума прибыли при минимуме затрат.

А2. К основным элементам проекта относятся:

а) внешняя среда, внутренняя среда, объект проекта и субъект проекта;

б) замысел (проблема), средства реализации (решения), результаты решения;

в) затраты, качество, сроки;

г) заказчик, исполнитель, руководство исполнителя.

А3. Объект права, средство предпринимательской деятельности, принадлежащее предпринимателю это:

а) имущество;

б) предприятие;

в) бюджет;

г) проект.

А4. Неопределенность при управлении проектными рисками предполагает:

а) наличие факторов, при которых результаты действия не являются детерминированными;

б) степень влияния этих факторов на результаты неизвестна;

в) неполноту или неточность информации об условиях реализации проекта;

г) правильны все варианты ответов.

А5. Каким показателем определяется эффективность проекта:

а) количеством прибыли;

б) сроками реализации;

в) его способностью создавать дополнительную прибыль на единицу привлеченных ресурсов;

г) увеличением ценности на рынке за счет низкой цены на товары, услуги и работы и высокой конкурентоспособности.

А6. Процесс разработки и принятия целевых установок количественного и качественного характера и определения путей наиболее эффективного их достижения называется:

а) планирование проекта;

б) управление проектом;

в) проект;

г) контроль проекта.

А7. Систематически протекающий процесс обработки информации, предназначенный для выявления различий, а также анализа выявленных отклонений представляет собой:

а) бюджетирование реализации проекта;

б) анализ реализации проекта;

в) прогнозирование последствий;

г) контроль реализации проекта.

А8. Юридический и операционный документ, фиксирующий достигнутые между сторонами соглашения и условия их выполнения, называется:

а) договор;

б) руководство;

в) типовая форма;

г) контракт.

А9. Процесс официального завершения всех операций проекта, называется:

а) приостановление проекта;

б) закрытие проекта;

в) передача проекта;

г) капут проекту.

А10. Процессы, связанные с обеспечением формирования, сбора, распространения, хранения и размещения проектной информации, называются:

а) мониторинг;

б) управление проектом;

в) коммуникации;

г) коммуникационные требования.

Дополнительная часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Ожидаемая продолжительность операции рассчитывается по формуле:

а) tож = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс);  б) tож = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) tож = ES + T операции ;  г) tож = 4*(ES + T операции)/6

Б2. Если  tопт. =3;  t н.вер. =4; tпесс. =5, рассчитайте ожидаемую продолжительность операции (tож.)

- 4; б) 6; в) 8; г)12

Б3. Прогнозная стоимость проекта (EAC) рассчитывается по формуле

а) ЕАС = ВАС* CPI

б) ЕАС = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) ЕАС = ES + T операции

г) ЕАС = ВАС / CPI

Б4.  Определите отклонение по срокам проекта (SV) т.е. какую сумму исполнитель не успевает освоить или освоил свыше плановой стоимости запланированных работ,

если плановая стоимость выполненных работ, т.е . освоенный объём  (EV) = 600 тыс. руб., на 01.01.  а плановая стоимость запланированных работ (PV) = 800 тыс. руб., на 01.01.

а)1400 тыс. руб.; б) 200 тыс. руб.; в) – 200 тыс. руб. ; г)- 1400 тыс. руб.

Б5. Определите индекс выполнения стоимости проекта (СРI),

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 800 тыс. руб.,

AC = 700тыс. руб.,

а)1,14; б) 100; в) 0,88; г)- 100

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №2 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

- Тесты

А1. Управление проектами означает:

а) совершенствование управленческих воздействий с целью повышения эффективности функционирования организации;

б) применение знаний, навыков, инструментов и методов управления к проектной деятельности для удовлетворения предъявляемых к проекту требований;

в) координация финансовых, человеческих материальных технических и др. ресурсов с целью достижения поставленных организацией задач;

г) совокупность научных принципов, обеспечивающих повышение эффективности функции управления.

А2. Задача управления проектами состоит в:

а) уменьшении разнообразия проекта как системы путем сведения множества всех состояний к подмножеству состояний, удовлетворяющих цели управления;

б) увеличение разнообразия проекта как системы, путем сведения подмножества всех состояний к множеству, удовлетворяющих цели проекта;

в) координация действий, ориентированных на достижение целей при экономном расходовании средств;

г) нет правильного ответа.

А3. Организация которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам называется:

а) юридическое лицо; б) физическое лицо;

в) коммерческая организация; г) некоммерческая организация.

А4. Риск реализации проекта – это:

а) потенциальная, численно измеримая возможность недополученного результата проекта;

б) вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери ожидаемого дохода;

в) степень опасности для успешного осуществления проекта;

г) неполнота и недостаточность информации.

А5. Стоимость, которая означает сегодняшнюю стоимость сумм, которые будут получены в будущем называют:

а) текущая; б) дискретная;

в) приобретенная; г) рыночная.

А6. Планирование обеспечивает:

а) набор работ высшего уровня для выполнения задач проекта;

б) высокую степень и высокую вероятность достижения целей на основе систематической подготовки решений;

в) набор целей для достижения построения проекта;

г) периодическую отчетность, также контроль по противорисковым мероприятиям.

А7. Мониторинг реализации проекта это:

а) сбор и подготовка информации о состоянии комплекса работ;

б) механизм осуществления постоянного наблюдения за текущими результатами с целью обнаружения отклонений;

в) оценка качества управления проектом;

г) идентификация всех аспектов проекта, которые подлежат управлению изменениями.

А8. Договором, регулирующим капитальные вложения, является:

а) договор строительного подряда; б) договор поставки;

в) договор на строительство; г) договор с возмещением расходов.

А9. Целью проведения эксплуатационных испытаний является:

а) достоверность того, что все этапы завершены, а предыдущие фазы закрыты;

б) повышение эффективности работ по проекту;

в) получение точных данных, характеризующих уровень результатов, достигнутых в результате выполнения работ по проекту;

г) проверка эксплуатационных технических показателей проекта.

А10.  Какие действия в ходе коммуникаций совершают участники проекта:

а) согласуются цели, координируются действия, выявляются и решаются проблемы;

б) обсуждаются приоритеты и недостатки проекта;

в) согласуются требования с заказчиком и исполнителем, обсуждаются все действия;

г) используется метод мозгового штурма.

Дополнительная часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Срок окончания операции определяется по формуле

а) EF = 4* ( tопт+6*t н.вер+tпесс)

б) EF = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) EF = ES + T операции

г) EF = 4*(ES + T операции) / 6

Б2. Рассчитайте ожидаемую продолжительность операции tож, если tопт=4; t н.вер=7;tпесс=10

- 4; б)3;  в)7; г) 12

Б3. Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле

а) Kdt  = ( r +4)-t ; б) Kdt  = 1*( r +4)-t

в) Kdt  = 1  / ( r +4)-t /6 ; г) Kdt  =  (1+r)-t

Б4. Определите отклонение по стоимости проекта (CV), т.е. имеется перерасход средств  или проект реализуется в рамках бюджета,

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 400 тыс. руб., на 01.01.  а фактическая стоимость выполненных работ (АС) = 500 тыс. руб., на 01.01.

а) 100 тыс. руб.; б) 900 тыс. руб.

в) - 900 тыс. руб. ; г) -100 тыс. руб.

Б5.  Определите индекс выполнения  сроков проекта (SРI),

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 700 тыс. руб.,

РV = 600тыс. руб.,

а) 1300 ; б) 1,17 ; в) 0,86 ; г) -100

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №3 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

- Тесты

А1.  К характеристикам, присущим всем проектам относятся:

а) наличие дат начала и завершения проекта;

результат каждого проекта – уникальный продукт, направленность проекта на достижение определенных целей;

б) этапы, издержки, и участники проекта;

в) повышение производительности труда, сокращение инвестиций,

сокращение текущих расходов;

г) управление стоимостью проекта, персоналом, контрактами, качеством.

А2. С позиций системного подхода управление проектами представляет собой:

а) координация действий, ориентированных на достижение определенных целей;

б) использование уникальных методов и инструментов в целях повышения эффективности реализации проекта;

в) определение, установление, регулирование и развитие связей между элементами проекта, обеспечивающие достижение поставленных целей;

г) согласование целей отдельных подсистем проекта как системы.

А3. Что является основой для имущественной обособленности юридического лица:

а) резервный капитал;

б) уставный капитал;

в) предприятие;

г) имущественная ответственность

А4. Какие 3 экономических результата существуют:

а) низший, средний, высший;

б) отрицательный, нулевой, положительный;

в) базовый, средний, квалифицированный;

г) их не существует.

А5. Релевантные денежные потоки это:

а) разница между доходами и расходами участников проекта, возникающим в следствии его реализации;

б) превышение доходов бюджета, возникающих в результате реализации проекта над расходами бюджета связанными с данным проектом;

в) успешность осуществления проекта;

г) разница между перспективным движением наличности, связанным с реализацией проекта и оным при отсутствии проекта.

А6. Оптимальной альтернативой считается:

а) реально-сложившаяся;

б) законная и практически реализуемая, в максимальной степени позволяющая приблизиться к достижению поставленных целей;

в) фактическая по текущим ценам;

г) корпоративная стратегия и разработка стратегического плана.

А7. Управление изменениями предполагает:

а) определение набора необходимых показателей, правил и процедур;

б) отслеживание системы рассмотрения и утверждения предложенных изменений;

в) отчет о состоянии проекта;

г) организация мониторинга и координация исполнителей, реализующих изменения в проекте

А8. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с:

а) технической документацией;

б) желаниями работодателя;

в) ресурсами;

г) требованиями стандартов.

А9. Требования к проведению эксплуатационных испытаний определяются:

а) гарантийными соглашениями;

б) результатами испытаний;

в) технической документацией;

г) оборудованием.

А10. Под коммуникационными требованиями понимаются:

а) требования заказчика в исполнении проекта;

б) оценка рисков и контроля реализации проекта;

в) согласование сроков и стоимости проекта;

г) общие потребности участников проекта в информации.

Дополнительная часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Отклонение по стоимости проекта рассчитывается по формуле:

а) CV = EV-AC

б) CV% = (EV-AC)/EV

в) CPI = EV/AC

г) EAC = BAC/CPI

Б2. Определите ожидаемую продолжительность операции tож, если  tопт=4;  t н.вер=5; tпесс=6

а) 4; б) 5; в) 7; г) 12

Б3. Отклонение по срокам реализации проекта рассчитывается по формуле:

а) CV = EV-AC

б) SV = EV- PV

в) SV = EV/AC

г) EAC = BAC/CPI

Б4. Определите срок окончания операции (EF), если срок начала операции (ES) = 4 мин., а продолжительность операции (Tоперации) = 3 мин.

а) 1 мин.;  б) 12 мин.;  в) 7 мин.;  г) 10 мин.

Б5.  Определите прогнозную стоимость проекта (EAC) т.е. полный бюджет проекта при его завершении, если бюджет по завершению проекта (ВАС) =100 тыс. руб., а индекс выполнения сроков проекта (CPI) = 0,83

а) 1 тыс. руб.

б) 99,17 тыс. руб.

в) 100,83 тыс. руб.

г) 120,83 тыс. руб.

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №4 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1.  К факторам, влияющим на проект относятся:

а) размер, эффективность, цели и результаты проекта;

б) особенности, объем, риски, степень сложности, комплексность, значение и уникальность проекта;

в) стоимость, качество, персонал, коммуникации, изменения, проблемы, контракты, содержание;

г) правильных ответов нет.

А2.  В соответствии с методикой целеполагания (установления целей) SMART цели проекта должны быть:

а) оптимальными, учитывающими ресурсы и мощности экономической системы;

б) системными, комплексными, оптимальными, достижимыми;

в) конкретными, измеримыми, достижимыми, значимыми, соотносимыми с конкретным периодом времени;

г) нет правильного ответа.

А3. Организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности признаются:

а) некоммерческими;

б) акционерными;

в) публичными;

г) коммерческими.

А4. Инвестиционный риск – это:

а) недостаточный общий объем информационных ресурсов из отдельных источников;

б) выбор недостаточно квалифицированных сторонников, использование устаревшей продукции, уровня цен;

в) несовершенство подготовки бизнес-плана и проектных работ по объекту инвестиционной деятельности;

г) обширный портфель, который формируется рисками, сопровождающими инвестиционную деятельность.

А5. Основным требованием при оценке эффективности проекта является:

а) учет разновременности затрат и приведение их к единому периоду времени;

б) расчёт ресурсов  и времени на реализацию проекта;

в) учет объема работ и сроков реализации проекта;

г) учет чрезмерного повышения рейтинга и приведения к полезному использованию.

А6. Иерархическая структура работ, это:

а) степень соответствия характеристик проекта;

б) работа по постоянному улучшению продукции и самого проекта;

в) инструмент, позволяющий разбить проект на составные части;

г) процесс определения требований и стандартов качества.

А7. Каждая очередная версия обновления инновационного продукта обязательно:

а) требует документирования и является объектом управления конфигурацией продукта;

б) нуждается в рекламе;

в) обосновывает необходимость принятия корректирующего воздействия;

г) требует расчёт ресурсов  и времени на реализацию проекта

А8. Руководства, четко обозначающие сбалансированные обязательства сторон, называются:

а) типовые формы AIA;

б) типовые формы ICE;

в) типовые формы ЮНИДО;

г) типовые формы PC.

А9. Целью реализации обратной связи по проекту является:

а) сохранение результатов, знаний и опыт, полученных в проекте;

б) повышение эффективности работ по проекту;

в) проверка наличия документации по изменениям;

г) устранение несоответствий проекта требованиям.

А10. Основой для обеспечения коммуникационных требований является:

а) план проекта;

б) организационная структура проекта;

в) ЮНИДО;

г) требования заказчика.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1.  Отклонение по срокам реализации проекта рассчитывается по формуле:

а) CV = EV-AC; б) SV = EV- PV

в) SV = EV/AC; г) EAC = BAC/CPI

Б2. Определите ожидаемую продолжительность операции tож, если  tопт=5;  t н.вер=6; tпесс=7

а) 12; б) 4; в) 8; г) 6

Б3. Отклонение по стоимости проекта рассчитывается по формуле:

а) CV = EV-AC

б) CV% = (EV-AC)/EV

в) CPI = EV/AC

г) EAC = BAC/CPI

Б4.  Определите отклонение по срокам проекта (SV) т.е. какую сумму исполнитель не успевает освоить или освоил свыше плановой стоимости запланированных работ,

если плановая стоимость выполненных работ, т.е . освоенный объём  (EV) = 900 тыс. руб., на 01.01.  а плановая стоимость запланированных работ (PV) = 600 тыс. руб., на 01.01.

а) 1500 тыс. руб.; б) -300 тыс. руб.; в) – 1500 тыс. руб. ; г) 300 тыс. руб.

Б5. Определите индекс выполнения стоимости проекта (СРI),

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 30 млн. руб.,

AC = 25млн. руб.,

а) 0,83; б) 1,20; в) 120; г) 750

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №5 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1. Проект – с латинского языка значит:

а) производить что-то;

б) реализовать кому-то;

в) продвигать что-то вперед;

г) передать что-то назад.

А2. Аналитические методы определения целей проекта используются для того, чтобы:

а) анализируя основные элементы проекта рассчитать их оптимальное соотношение;

б) совершенствовать функции управления;

в) оценить эффективность проекта;

г) найти новые подходы к проблемам или новые комбинации посредством систематизированного поиска.

А3. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав или обязанностей называется:

а) сделка;

б) устав;

в) договор;

г) заключение.

А4. Риск, который носит возможность обесценивания реальной стоимости, капитала, ожидаемых доходов, носит постоянный характер, сопровождает практически все финансовые операции является:

а) инфляционный;

б) процентный;

в) риск снижения финансовой устойчивости;

г) риск неплатежеспособности.

А5. Вычисление текущей стоимости некой денежной суммы это:

а) движение наличности;

б) дисконтирование;

в) элиминирование;

г) моноконтирование.

А6. WBS может быть представлена:

а) в графическом виде, виде описания, отражающего вложения работ;

б) в электронном виде, виде описания, отражающего вложения работ;

в) в табличном виде, виде описания, отражающего вложения работ;

г) виде описания, отражающего вложения работ.

А7. Качество может быть охарактеризовано как:

а) комплекс технических и технологических мероприятий по улучшению продукции;

б) комплекс управленческих мероприятий, направленных на обеспечение требуемых характеристик проекта;

в) степень соответствия характеристик проекта (продуктов, услуг) требованиям;

г) механизм постоянного наблюдения за важнейшим и текущим результатом

А8. Контракт, который предполагает возмещение подрядчику части затрат, связанных с выполнением проекта, называется:

а) контракт с твердой (паушальной) ценой;

б) контракт с гарантированными максимальными выплатами;

в) контракт с возмещением издержек;

г) контракт на поставку ноу-хау

А9. Регистрация у заказчика документов подрядчика, подтверждающих соответствие всех элементов проекта всем требованиям качества, называется:

а) идентификация;

б) аутентификация;

в) паспортизация;

г) регистрация.

А10. Отчет о незавершенной работе называется:

а) Cost Benefit Analysis;

б) Total Quality Management;

в) Earned Value Analysis;

г) Open Task Report.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле

а) Kdt  = ( r +4)-t

б) Kdt  = 1*( r +4)-t

в) Kdt  = 1*( r +4)-t /6

г) Kdt  =  (1+r)-t

Б2. Определите ожидаемую продолжительность операции (tож), если  tопт=2;  t н.вер=3; tпесс=6

а) 24; б) 12; в) 6; г) 3

Б3. Срок окончания операции определяется по формуле

а) EF = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс)

б) EF = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) EF = ES + T операции

г) EF = 4*(ES + T операции)/6

Б4. Определите отклонение по стоимости проекта (CV), т.е. имеется перерасход средств  или проект реализуется в рамках бюджета,

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 750 тыс. руб., на 01.01.  а фактическая стоимость выполненных работ (АС) = 700 тыс. руб., на 01.01.

а) 500 тыс. руб.

б) 50 тыс. руб.

в) - 50 тыс. руб.

г) 1,07тыс. руб.

Б5.  Определите индекс выполнения  сроков проекта (SРI),

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 400 тыс. руб.,

РV = 500тыс. руб.,

а) 0,80 ; б) 1,25 ; в) 900; г) 100

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №6 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1. К принципам, которыми руководствуются при разработке методов и стандартов управления проектами относится:

а) повышение производительности труда, сокращение текущих затрат, оптимизация структуры управления;

б) повышение ответственности руководителей, повышение качества продукта, анализ контрактов;

в) обоснованности, историзма, системности, комплектности классификаций, эффективности;

г) правильного ответа нет

А2. Субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение собственных заёмных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающий их целевое использование:

а) руководитель;

б) заказчик;

в) исполнитель;

г) инвестор.

А3. Договор, вступающий в силу с момента достижения сторонами соглашения называется:

а) консенсуальным;

б) взаимным;

в) возмездным;

г) организационным.

А4. Риск, который проявляется в форме объявления его партнерами фиктивного банкротства, называется:

а) криминогенный;

б) налоговый;

в) банкротный;

г) инфляционный.

А5.  Каким образом проявляется инфляция:

а) в увеличении процентной ставки и неплатёжеспособности;

б) в мировых, структурных кризисах;

в) в увеличении цены на товары и обычно измеряется индексами цен за определенный период и их динамикой;

г) в нарушении диспропорций хозяйства.

А6. Сетевой анализ представляет:

а) взаимосвязи, которые устанавливаются между работами проекта;

б) оценка потребности каждой работы в ресурсах;

в) последовательность этапов формирования расписания проекта;

г) определение взаимосвязи проектных и непроектных работ.

А7. К требованиям относятся:

а) потребности и ожидания;

б) желания и стремления;

в) ориентация и подход;

г) возможности и удовлетворение.

А8. Вид контракта, с полной ответственностью генерального подрядчика за ввод объекта в эксплуатацию, называется:

а) традиционный; б) контракт «под ключ»;

в) проектно-строительный; г)  полный управленческо-строительный.

А9. Объективная и независимая оценка эффективности и целесообразности расходования средств в процессе реализации проекта – это:

а) постаудит; б) аудит;

в) план управления качеством; г) бенчмаркинг.

А10. Уникальный код, который присваивается проблеме в «Журнале выявленных проблем проекта», называется:

а) частота проблемы; б) идентификатор проблемы;

в) статус проблемы; г) код задачи.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1.Оптимальный дисконтированный период окупаемости рассчитывается по формуле:

а) DPP =( r +4)-t

б) DPP =1*( r +4)-t

в) DPP = 1/r – 1/r (1+r) Т

г) DPP  =1*( r +4)-t /6

Б2. Определите ожидаемую продолжительность операции (tож) если  tопт=10;  t н.вер=12; tпесс=14

а) 24; б) 12; в) 6; г) 3

Б3. Ожидаемая продолжительность операции рассчитывается по формуле:

а) tож = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс)

б) tож = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) tож = ES + T операции

г) tож = 4*(ES + T операции)/6

Б4. Определите срок окончания операции (EF), если срок начала операции (ES) = 5 мин., а продолжительность операции (Tоперации) = 6 мин.

а) 11 мин.;  б) 1 мин.;  в) 100 мин.;  г) 30 мин.

Б5.  Определите прогнозную стоимость проекта (EAC) т.е. полный бюджет проекта при его завершении, если бюджет по завершению проекта (ВАС) =200 тыс. руб., а индекс выполнения сроков проекта (CPI) = 0,95

а) 199,05 тыс. руб.; б) 200,95 тыс. руб.

в) 210,53тыс. руб. ; г) 190,00 тыс. руб.

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №7 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1.  Методология управления проектами отражается в:

а) федеральных законодательных актах;

б) трудовом законодательстве;

в) коллективном договоре;

г) стандартах управления проектами.

А2. Набор обычно – последовательных фаз проекта, количество и состав которых определяется потребностями управления проектом, организацией называют:

а) жизненный цикл проекта; б) структура проекта;

в) план управления качеством; г) управление изменениями.

А3. Основной обязанностью исполнителя проекта является:

а) проведение работ, оказание услуг, сбыт товаров;

б) проведение работ в соответствии с согласованным с заказчиком заданием и передача заказчику результатов в предусмотренном договорами срок;

в) проведение маркетинговых исследований, создание и распространение рекламы, предоставление коммерческой информации;

г) проведение работ по осуществлению совместной реализации проекта в предусмотренном договорами срок.

А4. Целью разработки целей и стратегий по управлению рисками является:

а) решение вопроса о структуре, осуществление управления рисками;

б) выбор конкретной модели будущего результата предпринимательской деятельности и совокупности ресурсов;

в) процесс выявления подверженности организации неопределенности;

г) разработка и применение единообразных и последовательных подходов управления проектными рисками.

А5. С точки зрения предприятия денежные потоки проекта это:

а) финансовая прибыль предприятия от продажи продукции;

б) разность между денежными потоками фирмы за период в случае реализации проекта и отказа от проекта;

в) рост производительности труда и улучшение его условий;

г) разность между региональными и национальными ценами за период времени.

А6. Пунктирные стрелки имеющие нулевую продолжительность представляют:

а) фиктивные операции;

б) календарное планирование;

в) зависимости по усмотрению;

г) критические операции

А7. Результатом планирования качества является:

а) готовый проект; б) документ – план затрат на качество;

в) документ - план управления качеством; г) улучшение качества конкретной операции.

А8. Цель организации торгов сооружаемых объектов – это:

а) максимальная прибыль и увеличение конкурентно - способности;

б) повышение знаний в области организации и получение опыта;

в) создание идеального коллектива для продажи максимально качественной продукции;

г) повышение эффективности производства, качества строительства и надежности сооружаемых объектов на основе конкуренции.

А9. Единственный из популярных в России пакет управления проектами отечественного производства:

а) Welcom Software Technology;

б) Spider Project Professional;

в) Open Plan;

г) Primavera Project Planner Professional.

А10. Конфликт - это результат:

а) ошибок в работе команды проекта;

б) недопонимания между заказчиком и исполнителем в ходе согласования плана проекта;

в) несоответствия и несовместимости отношений между людьми – участниками проекта;

г) недостаток информации в документах команды проекта.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Прогнозная стоимость проекта рассчитывают по формуле:

а) (EAC)=(ВАС) /CPI

б) (EAC)=(ВАС) *CPI

в) CPI / (ВАС)

г) 1/r – 1/r (1+r) t

Б2.  Если  tопт=3;  t н.вер=4; tпесс=4  рассчитайте ожидаемую продолжительность операции  (tож)

а) 24; б) 12; в) 4; г) 2

Б3 Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле

а) Kdt =( r +4)-t

б) Kdt =1*( r +4)-t

в) Kdt =1*( r +4)-t /6

г) Kdt = (1+r)-t

Б4. Определите отклонение по срокам проекта (SV) т.е. какую сумму исполнитель не успевает освоить или освоил свыше плановой стоимости запланированных работ,

если плановая стоимость выполненных работ, т.е . освоенный объём  (EV) = 200 тыс. руб., на 01.01.  а плановая стоимость запланированных работ (PV) =180 тыс. руб., на 01.01.

а) 380 тыс. руб.; б) 20 тыс. руб.; в) – 20 тыс. руб. ; г) - 380 тыс. руб.

Б5. Определите индекс выполнения стоимости проекта (СРI),

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 400 тыс. руб.,

AC = 450тыс. руб.,;

а) 1,13 ; б) 50 ; в) 950; г) 0,89

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №8 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1.  Стандарты управления проектами дифференцируют на следующие виды:

а) мировые, государственные, специальные, производственные;

б) международные, национальные, общественные, частные, корпоративные;

в) международные, национальные, частные;

г) научные, производственные, общественные.

А2. Способ организации связей и отношений между элементами проекта:

а) управление изменениями;

б) жизненный цикл проекта;

в) план управления качеством;

г) структура проекта.

А3. Термин «концессия» от латинского concession, означает:

а) честность, открытость, доверие;

б) предоставление, разрешение, уступку;

в) организованность, собранность, решимость;

г) недоверие, неосознанность, недоброжелательность

А4. Процессом выявления подверженности организации неопределенности называется:

а) идентификация рисков;

б) анкетирование;

в) элиминирование рисков;

г) оценка и анализ рисков.

А5.  Целями системы управления стоимостью, является:

а) разработка политики процедур и методов, которая позволяет осуществлять планирование и своевременный контроль затрат;

б) необходимость управления стоимостью проекта, определённая ограниченностью ресурсов;

в) совокупность стоимости ресурсов проекта и стоимость выполнения работ проекта;

г) оценка затрат, эквивалентная оценке общей стоимости проекта.

А6. Как называют графы, в которых узлы содержат операции проекта, а стрелки характеризуют продолжительность операций:

а) сетевые графы;

б) стрелочные графы;

в) вершинные графы;

г) структурные графы.

А7. Какой инструмент оценки используется при планировании качества:

а) маржинальный анализ;

б) оценочный анализ;

в) сетевой анализ;

г) первичный анализ.

А8 Постоянный или временный орган, созданный заказчиком или организатором для организации и проведения торгов – это:

а) коммерческий комитет;

б) организатор торгов;

в) консигнация;

г) тендерный комитет.

А9. Профессиональная версия пакета управления проектами, предназначенная для автоматизации процессов управления в соответствии с требованиями PMI и ISO:

а) SureTrack Project Manager;

б) Welcom Software Technology;

в) Open Plan;

г) Primavera Project Planner Professional

А10. Стадия на которой конфликт открыто проявляется конфликтными обоюдно направленными действиями его участников:

а) скрытая стадия; б) выраженная стадия;

в) стадия последствия; г) стадия осознания.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Отклонения по затратам рассчитывают по формуле:

а) CV% = (EAC)*(ВАС) /CPI

б) CV% = (EAC)/(ВАС) *CPI

в) CV% = (EV – AC) / EV = CV / EV

г) CV% = 1/r – 1/r (1+r) t

Б2.  Если  tопт = 1; t н.вер = 2; tпесс = 9 рассчитайте ожидаемую продолжительность операции  (tож)

а) 3; б) 9; в) 12; г) 24

Б3.  Отклонение по срокам реализации проекта рассчитывается по формуле:

а) CV = EV-AC; б) SV = EV- PV

в) SV = EV/AC; г) EAC = BAC/CPI

Б4. Определите отклонение по стоимости проекта (CV), т.е. имеется перерасход средств  или проект реализуется в рамках бюджета,

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 400 тыс. руб., на 01.01.  а фактическая стоимость выполненных работ (АС) = 500 тыс. руб., на 01.01.

а) 100 тыс. руб.; б) 900 тыс. руб.

в) - 900 тыс. руб. ; г) -100 тыс. руб.

Б5.  Определите индекс выполнения  сроков проекта (SРI),

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 700 тыс. руб.,

РV = 600тыс. руб.,

а) 1300 ; б) 1,17 ; в) 0,86 ; г) -100

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №9 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1. В основе стандарта PMBOK (свод знаний в области управления проектами) лежит:

а) процессный подход к управлению проектами;

б) компетентностный подход к управлению проектами;

в) деятельностный подход к управлению проектами;

г) технический подход к управлению проектами

А2. Целевые программы, содержащие множество взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью и выделенными ресурсами называют:

а) малые проекты;

б) средние проекты;

в) крупные проекты;

г) мегапроекты.

А3. Франчайзинг, при котором мелкая фирма распространяет продукцию головной компании или предоставляет услуги от её имени получая определенную долю от объема продаж, называется:

а) дилерский;

б) производственный;

в) торговый;

г) сбытовой.

А4. Получение обширного списка рисков для проведения качественного или количественного анализа риска - это:

а) цель метода Дельфи;

б) цель метода мозгового штурма;

в) цель анкетирования;

г) цель SWOT-анализа.

А5. Основой управления стоимостью проекта является:

а) расчёт количеств ресурсов, которые будут использованы;

б) оценка ресурсов для выполнения работ проекта;

в) контроль расходов и календарного плана по проекту;

г) система учета.

А6. Поздний срок начала операции –это:

а) дата, раньше которой нельзя приступить к выполнению операции;

б) дата, позже которой нельзя завершить операцию;

в) дата, раньше которой невозможно закончить выполнение операции;

г) дата, позже которой невозможно приступить к выполнению операции.

А7. Улучшение качества приводит:

а) к повышению популярности продукции;

б) к снижению себестоимости продукции и удешевлению проекта;

в) к увеличению стоимости продукции;

г) к увеличению текущей стоимости и периоду окупаемости.

А8. Лицо, от имени которого представлена оферта – это:

а) претендент;

б) оферент;

в) заказчик;

г) организатор торгов.

А9.  Процесс официального завершения всех операций проекта, называется:

а) приостановление проекта;

б) закрытие проекта;

в) передача проекта;

г) капут проекту.

А10. Стратегия, при которой конфликт использует для интенсификации деятельности, вплоть до искусственного создания конфликтных ситуаций:

а) конструктивная стратегия;

б) конфликтная стратегия;

в) стратегия невмешательства;

г) агрессивная стратегия.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Ожидаемая продолжительность операции рассчитывается по формуле:

а) tож = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс)

б) tож = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) tож = ES + T операции

г) tож = 4*(ES + T операции)/6

Б2. Если  tопт. =3;  t н.вер. =4; tпесс. =5, рассчитайте ожидаемую продолжительность операции (tож.)

а)4; б) 6; в) 8; г)12

Б3. Отклонение по стоимости проекта рассчитывается по формуле:

а) CV = EV-AC

б) CV% = (EV-AC)/EV

в) CPI = EV/AC

г) EAC = BAC/CPI

Б4. Определите срок окончания операции (EF), если срок начала операции (ES) = 4 мин., а продолжительность операции (Tоперации) = 3 мин.

а) 1 мин.;  б) 12 мин.;  в) 7 мин.;  г) 10 мин.

Б5.  Определите прогнозную стоимость проекта (EAC) т.е. полный бюджет проекта при его завершении, если бюджет по завершению проекта (ВАС) =100 тыс. руб., а индекс выполнения сроков проекта (CPI) = 0,83

а) 1 тыс. руб.

б) 99,17 тыс. руб.

в) 100,83 тыс. руб.

г) 120,83 тыс. руб.

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №10 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1.  (ICB) JPMA Competence Baseline:

а) основан на процессном подходе к управлению проектами;

б) определяет систему требований к компетентности менеджеров проектов;

в) определяет систему требований к контролю конечного результата;

г) основан на определении состояния управления проектами.

А2. Проект, основательно улучшающий количественные и качественные параметры объекта – пользователя называют:

а) уникальный проект;

б) существенно – значимый проект;

в) средне - значимый проект;

г) незначительно значимый проект.

А3. Сторонами договора коммерческой концессии, могут быть:

а) коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве ИП;

б) некоммерческие организации и юридические лица;

в) коммерческие и юридические лица;

г) некоммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве

А4. Доведение выявленных и оцененных рисков до приемлемого уровня - это:

а) аудит риска;

б) периодический анализ осуществления проектов;

в) контрольные листы;

г) элиминирование рисков.

А5. Распределение общей стоимости по каждому элементу деятельности, это:

а) планирование проекта;

б) финансирование проекта;

в) дисконтирование проекта;

г) бюджетирование проекта.

А6. Свободный резерв времени – это:

а) время, на которое операция может быть задержана, не влияя на начало любой последующей операции;

б) запас времени, на который операция может быть отложена;

в) время, на которое операция может быть задержана без увеличения длительности проекта;

г) запас времени, на который операция не может быть отложена.

А7. Независимая экспертная оценка, направленная на выявление неэффективных и экономически неоправданных процедур и процессов в ходе реализации проекта называется:

а) мониторинг; б) бенчмаркинг;

в) метрика качества; г) аудит.

А8. Договор, по которому поставщик обязуется в установленные сроки передать в собственность покупателю товар, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную цену, называется:

а) договор на строительство;

б) договор гарантийный;

в) договор поставки;

г) договор с возмещением расходов.

А9. Цель проведения эксплуатационных испытаний – это:

а) достоверность того, что все этапы завершены, а предыдущие фазы закрыты;

б) повышение эффективности работ по проекту;

в) получение точных данных, характеризующих уровень результатов, достигнутых в результате выполнения работ по проекту;

г) проверка эксплуатационных технических показателей проекта.

А10. Процессы, связанные с обеспечением формирования, сбора, распространения, хранения и размещения проектной информации, называются:

а) мониторинг;

б) управление проектом;

в) коммуникации;

г) коммуникационные требования.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1.     Срок окончания операции определяется по формуле

а) EF = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс)

б) EF = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) EF = ES + T операции

г) EF = 4*(ES + T операции)/6

Б2 Определите ожидаемую продолжительность операции tож, если  tопт=4; t н.вер=7; tпесс=10

а) 4; б) 3; в) 7; г) 12

Б3. Ожидаемая продолжительность операции рассчитывается по формуле:

а) tож = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс)

б) tож = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) tож = ES + T операции

г) tож = 4*(ES + T операции)/6

Б4. Определите отклонение по срокам проекта (SV) т.е. какую сумму исполнитель не успевает освоить или освоил свыше плановой стоимости запланированных работ,

если плановая стоимость выполненных работ, т.е . освоенный объём  (EV) = 900 тыс. руб., на 01.01.  а плановая стоимость запланированных работ (PV) = 600 тыс. руб., на 01.01.

а) 1500 тыс. руб.; б) -300 тыс. руб.; в) – 1500 тыс. руб. ; г) 300 тыс. руб.

Б5. Определите индекс выполнения стоимости проекта (СРI),

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 30 млн. руб.,

AC = 25млн. руб.,

а) 0,83; б) 1,20; в) 120; г) 750

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №11 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1. Стандарт ISO 10 006 основан на:

а) принципе контроля конечного результата;

б) принципе требований к компетентности менеджеров проектов;

в) процессном подходе к управлению проектами;

г) принципе эффективности проектирования оптимального процесса и контроля этого процесса, а не на контроле конечного результата.

А2. Распределение результатов и затрат по стадиям реализации показывает:

а) экономическая модель проекта;

б) расчёт доходов проекта;

в) календарный план проекта;

г) планирование изменений проекта.

А3. Необходимой составляющей предмета договора коммерческой концессии, является:

а) договор, подписанный двумя сторонами;

б) лицензионный договор;

в) доверие двух сторон;

г) товарный знак, также иные объекты исключительных прав.

А4. Матрица, которая показывает уровень приемлемости риска для конкретной организации или проекта называется:

а) коэффициента вариации;

б) эквивалентная;

в) ранжированная;

г) достоверная.

А5. Декомпозиция операций на элементы и использование исторических данных для их оценки, это:

а) параметрическая оценка;

б) поэтапное оценивание;

в) оценка «снизу вверх»;

г) базовый план.

А6. Критическими операциями являются:

а) более критические операции;

б) более фиктивные операции;

в) более длительные операции;

г) более кратковременные операции

А7. В качестве метода обеспечения качества используется:

а) проведение экспериментов (испытания, контрольные тесты);

б) контрольные списки, разработанные на этапе планирования;

в) бенчмаркинг;

г) правильны все варианты ответов.

А8. Юридический и операционный документ, фиксирующий достигнутые между сторонами соглашения и условия их выполнения, называется:

а) договор;

б) руководство;

в) типовая форма;

г) контракт.

А9. Требования к проведению эксплуатационных испытаний определяются:

а) гарантийными соглашениями;

б) результатами испытаний;

в) технической документацией;

г) оборудованием.

А10. Какие действия в ходе коммуникаций совершают участники проекта:

а) согласуются цели, координируются действия, выявляются и решаются проблемы;

б) обсуждаются приоритеты и недостатки проекта;

в) согласуются требования с заказчиком и исполнителем, обсуждаются все действия;

г) используется метод мозгового штурма.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Отклонение по стоимости проекта рассчитывается по формуле:

а) CV = EV-AC; б) CV% = (EV-AC)/EV

в) CPI = EV/AC; г) EAC = BAC/CPI

Б2. Если  tопт=4;  t н.вер=5; tпесс=6  рассчитайте ожидаемую продолжительность операции tож.

а) 4; б) 5; в) 7; г) 12

Б3. Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле

а) Kdt =( r +4)-t

б) Kdt =1*( r +4)-t

в) Kdt =1*( r +4)-t /6

г) Kdt = (1+r)-t

Б4. Определите отклонение по стоимости проекта (CV), т.е. имеется перерасход средств  или проект реализуется в рамках бюджета,

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 750 тыс. руб., на 01.01.  а фактическая стоимость выполненных работ (АС) = 700 тыс. руб., на 01.01.

а) 500 тыс. руб.

б) 50 тыс. руб.

в) - 50 тыс. руб.

г) 1,07тыс. руб.

Б5.  Определите индекс выполнения  сроков проекта (SРI),

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 400 тыс. руб.,

РV = 500тыс. руб.,

а) 0,80 ; б) 1,25 ; в) 900; г) 100

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №12 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1 (OPM3) Стандарт оценки уровня зрелости организации по управлению проектами содержит:

а) требования к компетентности менеджеров проектов

б) методологию определения состояния управления проектами;

в) методологию процессного подхода к управлению проектами;

г) методологию деятельностного подхода к управлению проектами.

А2.  В каком документе конкретизируется экономическая модель проекта:

а) предварительном технико – экономическом обосновании;

б) бизнес – плане;

в) бюджете проекта;

г) правильны все варианты ответов.

А3. Договор коммерческой концессии может быть только:

а) безвозмездным;

б) комиссионным;

в) возмездным;

г) государственным.

А4. Корректировка денежных потоков платежей путем введения специальных понижающих коэффициентов для каждого периода реализации проекта - это:

а) метод достоверных эквивалентов;

б) метод сценариев;

в) метод сравнительного анализа;

г) метод корректировки ставки дисконтирования.

А5. Стоимость материалов и трудовых ресурсов, задействованных в каждой операции, это:

а) переменные расходы;

б) постоянные расходы;

в) фиксированные расходы;

г) краткосрочные расходы.

А6. График Гана используется для того, чтобы:

а) графически построить сетевой граф;

б) графически определить критический путь;

в) графически изобразить резервы времени;

г) графически изобразить длительность операций.

А7. Инструменты, облегчающие визуализацию результатов для контроля качества:

а) Таблицы;

б) Статистики;

в) Диаграммы;

г) Чертежи.

А8.Договором, регулирующим капитальные вложения, является:

а) договор строительного подряда;

б) договор поставки;

в) договор на строительство;

г) договор с возмещением расходов.

А9.  Цель реализации обратной связи по проекту – это:

а) сохранить результаты, знания и опыт, полученные в проекте;

б) повышение эффективности работ по проекту;

в) проверка наличия документации по изменениям;

г) устранение несоответствий проекта требованиям.

А10. Под коммуникационными требованиями понимаются:

а) требования заказчика в исполнении проекта;

б) оценка рисков и контроля реализации проекта;

в) согласование сроков и стоимости проекта;

г) общие потребности участников проекта в информации.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Отклонение по срокам реализации проекта рассчитывается по формуле:

а) CV = EV-AC

б) SV = EV- PV

в) SV = EV/AC

г) EAC = BAC/CPI

Б2. Определите ожидаемую продолжительность операции tож. если  tопт=5;  t н.вер=6; tпесс=7

а) 12; б) 4; в) 8; г) 6

Б3. Оптимальный дисконтированный период окупаемости рассчитывается по формуле:

а) DPP =( r +4)-t

б) DPP =1*( r +4)-t

в) DPP = 1/r – 1/r (1+r) т

г) DPP  =1*( r +4)-t /6

Б4. Определите срок окончания операции (EF), если срок начала операции (ES) = 5 мин., а продолжительность операции (Tоперации) = 6 мин.

а) 11 мин.;  б) 1 мин.;  в) 100 мин.;  г) 30 мин.

Б5.  Определите прогнозную стоимость проекта (EAC) т.е. полный бюджет проекта при его завершении, если бюджет по завершению проекта (ВАС) =200 тыс. руб., а индекс выполнения сроков проекта (CPI) = 0,95

а) 199,05 тыс. руб.; б) 200,95 тыс. руб.

в) 210,53тыс. руб. ; г) 190,00 тыс. руб.

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №13 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1. Основная отличительная черта стандарта OPM3:

а) наличие информации, характеризующей развитие зрелости управления проектами;

б) наличие информации, характеризующей процессный подход к управлению проектами;

в) наличие информации о требованиях и компетентности менеджеров проекта;

г) наличие информации и контроле конечного результата.

А2. Проектными организациями называют:

а) организация, предназначенная для получения прибыли в ходе подготовки специалистов- проектировщиков;

б) организация, в которой происходит изменение системы в качественном отношении и в количественном выражении;

в) организации, основная деятельность которых состоит в выполнении проектов, в которых существенной статьей затрат являются расходы на персонал;

г) организация, имеющая нормативную и проектно – сметную документацию.

А3. Франчайзинг при котором помимо самостоятельного использования торговой марки, продукции или услуги пользователь подключается к полному циклу хозяйственной деятельности головной компании, называется:

а) торговым;

б) франчайзинг в сфере бытового обслуживания;

в) корпоративным;

г) производственный.

А4. Способ предоставления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение называется:

а) имитационное моделирование; б) потоковые диаграммы;

в) деревья решений; г) анализ чувствительности.

А5. Документ, содержащий обоснование и расчёт стоимости проекта на основе объёмов работ, требуемых ресурсов и цен, называется:

а) план управления;

б) базовый план по стоимости;

в) смета проекта;

г) резерв управления.

А6. Планирование обеспечивает:

а) набор работ высшего уровня для выполнения задач проекта;

б) высокую степень и высокую вероятность достижения целей на основе систематической подготовки решений;

в) набор целей для достижения построения проекта;

г) периодическую отчетность, также контроль по противорисковым мероприятиям.

А7. Диаграмму какого типа называют диаграммой «рыбьего скелета»:

а) Контрольные диаграммы; б) Гистограмма;

в) Диаграмма причинно-следственных связей; г) Диаграмма Парето.

А8.

Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с:

а) технической документацией; б) желаниями работодателя;

в) ресурсами; г) требованиями стандартов.

А9.  Регистрация у заказчика документов подрядчика, подтверждающих соответствие всех элементов проекта всем требованиям качества, называется:

а) идентификация; б) аутентификация;

в) паспортизация; г) регистрация.

А10. Уникальный код, который присваивается проблеме в «Журнале выявленных проблем проекта», называется:

а) частота проблемы; б) идентификатор проблемы;

в) статус проблемы; г) код задачи.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле

а) Kdt =( r +4)-t

б) Kdt =1*( r +4)-t

в) Kdt =1*( r +4)-t /6

г) Kdt = (1+r)-t

Б2. Если  tопт=2;  t н.вер=3; tпесс=6  рассчитайте ожидаемую продолжительность операции  (tож)

а) 24; б) 12; в) 6; г) 3

Б3. Прогнозная стоимость проекта (EAC) рассчитывается по формуле

а) ЕАС =  ВАС* CPI

б) ЕАС =(tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) ЕАС = ES + T операции

г) ЕАС = ВАС / CPI

Б4. Определите отклонение по срокам проекта (SV) т.е. какую сумму исполнитель не успевает освоить или освоил свыше плановой стоимости запланированных работ,

если плановая стоимость выполненных работ, т.е . освоенный объём  (EV) = 200 тыс. руб., на 01.01.  а плановая стоимость запланированных работ (PV) =180 тыс. руб., на 01.01.

а) 380 тыс. руб.; б) 20 тыс. руб.; в) – 20 тыс. руб. ; г) - 380 тыс. руб.

Б5. Определите индекс выполнения стоимости проекта (СРI),

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 400 тыс. руб.,

AC = 450тыс. руб.,;

а) 1,13 ; б) 50 ; в) 950; г) 0,89

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №14 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание 1.: тесты

А1. Процесс разработки и принятия целевых установок количественного и качественного характера и определения путей наиболее эффективного их достижения называется:

а) планирование проекта;

б) управление проектом;

в) проект;

г) контроль проекта.

А2. Систематически протекающий процесс обработки информации, предназначенный для выявления различий, а также анализа выявленных отклонений представляет собой:

а) бюджетирование реализации проекта;

б) анализ реализации проекта;

в) прогнозирование последствий;

г) контроль реализации проекта.

А3. Юридический и операционный документ, фиксирующий достигнутые между сторонами соглашения и условия их выполнения, называется:

а) договор;

б) руководство;

в) типовая форма;

г) контракт.

А4. Процесс официального завершения всех операций проекта, называется:

а) приостановление проекта;

б) закрытие проекта;

в) передача проекта;

г) капут проекту.

А5. Процессы, связанные с обеспечением формирования, сбора, распространения, хранения и размещения проектной информации, называются:

а) мониторинг;

б) управление проектом;

в) коммуникации;

г) коммуникационные требования.

А6.  Проект – это:

а) координация действий, ориентированных на достижение определенных целей при экономном расходовании средств;

б) процесс планирования организации, руководства и контроля работы членов организации и эффективное использование всех имеющихся организационных ресурсов для достижения определенных организацией целей;

в) временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов;

г) процесс управления персоналом фирмы с целью получения максимума прибыли при минимуме затрат.

А7. К основным элементам проекта относятся:

а) внешняя среда, внутренняя среда, объект проекта и субъект проекта;

б) замысел (проблема), средства реализации (решения), результаты решения;

в) затраты, качество, сроки;

г) заказчик, исполнитель, руководство исполнителя.

А8. Объект права, средство предпринимательской деятельности, принадлежащее предпринимателю это:

а) имущество;

б) предприятие;

в) бюджет;

г) проект.

А9. Неопределенность при управлении проектными рисками предполагает:

а) наличие факторов, при которых результаты действия не являются детерминированными;

б) степень влияния этих факторов на результаты неизвестна;

в) неполноту или неточность информации об условиях реализации проекта;

г) правильны все варианты ответов.

А10. Каким показателем определяется эффективность проекта:

а) количеством прибыли;

б) сроками реализации;

в) его способностью создавать дополнительную прибыль на единицу привлеченных ресурсов;

г) увеличением ценности на рынке за счет низкой цены на товары, услуги и работы и высокой конкурентоспособности.

Дополнительная часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Ожидаемая продолжительность операции рассчитывается по формуле:

а) tож = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс);  б) tож = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) tож = ES + T операции ;  г) tож = 4*(ES + T операции)/6

Б2. Если  tопт. =3;  t н.вер. =4; tпесс. =5, рассчитайте ожидаемую продолжительность операции (tож.)

- 4; б) 6; в) 8; г)12

Б3. Прогнозная стоимость проекта (EAC) рассчитывается по формуле

а) ЕАС = ВАС* CPI

б) ЕАС = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) ЕАС = ES + T операции

г) ЕАС = ВАС / CPI

Б4.  Определите отклонение по срокам проекта (SV) т.е. какую сумму исполнитель не успевает освоить или освоил свыше плановой стоимости запланированных работ,

если плановая стоимость выполненных работ, т.е . освоенный объём  (EV) = 600 тыс. руб., на 01.01.  а плановая стоимость запланированных работ (PV) = 800 тыс. руб., на 01.01.

а)1400 тыс. руб.; б) 200 тыс. руб.; в) – 200 тыс. руб. ; г)- 1400 тыс. руб.

Б5. Определите индекс выполнения стоимости проекта (СРI),

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 800 тыс. руб.,

AC = 700тыс. руб.,

а)1,14; б) 100; в) 0,88; г)- 100

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №15 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

- Тесты

А1. Планирование обеспечивает:

а) набор работ высшего уровня для выполнения задач проекта;

б) высокую степень и высокую вероятность достижения целей на основе систематической подготовки решений;

в) набор целей для достижения построения проекта;

г) периодическую отчетность, также контроль по противорисковым мероприятиям.

А2. Мониторинг реализации проекта это:

а) сбор и подготовка информации о состоянии комплекса работ;

б) механизм осуществления постоянного наблюдения за текущими результатами с целью обнаружения отклонений;

в) оценка качества управления проектом;

г) идентификация всех аспектов проекта, которые подлежат управлению изменениями.

А3. Договором, регулирующим капитальные вложения, является:

а) договор строительного подряда; б) договор поставки;

в) договор на строительство; г) договор с возмещением расходов.

А4. Целью проведения эксплуатационных испытаний является:

а) достоверность того, что все этапы завершены, а предыдущие фазы закрыты;

б) повышение эффективности работ по проекту;

в) получение точных данных, характеризующих уровень результатов, достигнутых в результате выполнения работ по проекту;

г) проверка эксплуатационных технических показателей проекта.

А5.  Какие действия в ходе коммуникаций совершают участники проекта:

а) согласуются цели, координируются действия, выявляются и решаются проблемы;

б) обсуждаются приоритеты и недостатки проекта;

в) согласуются требования с заказчиком и исполнителем, обсуждаются все действия;

г) используется метод мозгового штурма.

А6. Управление проектами означает:

а) совершенствование управленческих воздействий с целью повышения эффективности функционирования организации;

б) применение знаний, навыков, инструментов и методов управления к проектной деятельности для удовлетворения предъявляемых к проекту требований;

в) координация финансовых, человеческих материальных технических и др. ресурсов с целью достижения поставленных организацией задач;

г) совокупность научных принципов, обеспечивающих повышение эффективности функции управления.

А7. Задача управления проектами состоит в:

а) уменьшении разнообразия проекта как системы путем сведения множества всех состояний к подмножеству состояний, удовлетворяющих цели управления;

б) увеличение разнообразия проекта как системы, путем сведения подмножества всех состояний к множеству, удовлетворяющих цели проекта;

в) координация действий, ориентированных на достижение целей при экономном расходовании средств;

г) нет правильного ответа.

А8. Организация которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам называется:

а) юридическое лицо; б) физическое лицо;

в) коммерческая организация; г) некоммерческая организация.

А9. Риск реализации проекта – это:

а) потенциальная, численно измеримая возможность недополученного результата проекта;

б) вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери ожидаемого дохода;

в) степень опасности для успешного осуществления проекта;

г) неполнота и недостаточность информации.

А10. Стоимость, которая означает сегодняшнюю стоимость сумм, которые будут получены в будущем называют:

а) текущая; б) дискретная;

в) приобретенная; г) рыночная.

Дополнительная часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Срок окончания операции определяется по формуле

а) EF = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс)

б) EF = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) EF = ES + T операции

г) EF = 4*(ES + T операции)/6

Б2. Рассчитайте ожидаемую продолжительность операции tож, если tопт=4; t н.вер=7;tпесс=10

- 4; б)3;  в)7; г) 12

Б3. Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле

а) Kdt =( r +4)-t ; б) Kdt =1*( r +4)-t

в) Kdt =1*( r +4)-t /6 ; г) Kdt = (1+r)-t

Б4. Определите отклонение по стоимости проекта (CV), т.е. имеется перерасход средств  или проект реализуется в рамках бюджета,

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 400 тыс. руб., на 01.01.  а фактическая стоимость выполненных работ (АС) = 500 тыс. руб., на 01.01.

а) 100 тыс. руб.; б) 900 тыс. руб.

в) - 900 тыс. руб. ; г) -100 тыс. руб.

Б5.  Определите индекс выполнения  сроков проекта (SРI),

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 700 тыс. руб.,

РV = 600тыс. руб.,

а) 1300 ; б) 1,17 ; в) 0,86 ; г) -100

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №16 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

- Тесты

А1. Оптимальной альтернативой считается:

а) реально-сложившаяся;

б) законная и практически реализуемая, в максимальной степени позволяющая приблизиться к достижению поставленных целей;

в) фактическая по текущим ценам;

г) корпоративная стратегия и разработка стратегического плана.

А2. Управление изменениями предполагает:

а) определение набора необходимых показателей, правил и процедур;

б) отслеживание системы рассмотрения и утверждения предложенных изменений;

в) отчет о состоянии проекта;

г) организация мониторинга и координация исполнителей, реализующих изменения в проекте

А3. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с:

а) технической документацией;

б) желаниями работодателя;

в) ресурсами;

г) требованиями стандартов.

А4. Требования к проведению эксплуатационных испытаний определяются:

а) гарантийными соглашениями;

б) результатами испытаний;

в) технической документацией;

г) оборудованием.

А5. Под коммуникационными требованиями понимаются:

а) требования заказчика в исполнении проекта;

б) оценка рисков и контроля реализации проекта;

в) согласование сроков и стоимости проекта;

г) общие потребности участников проекта в информации.

А6.  К характеристикам, присущим всем проектам относятся:

а) наличие дат начала и завершения проекта;

результат каждого проекта – уникальный продукт, направленность проекта на достижение определенных целей;

б) этапы, издержки, и участники проекта;

в) повышение производительности труда, сокращение инвестиций,

сокращение текущих расходов;

г) управление стоимостью проекта, персоналом, контрактами, качеством.

А7. С позиций системного подхода управление проектами представляет собой:

а) координация действий, ориентированных на достижение определенных целей;

б) использование уникальных методов и инструментов в целях повышения эффективности реализации проекта;

в) определение, установление, регулирование и развитие связей между элементами проекта, обеспечивающие достижение поставленных целей;

г) согласование целей отдельных подсистем проекта как системы.

А8. Что является основой для имущественной обособленности юридического лица:

а) резервный капитал;

б) уставный капитал;

в) предприятие;

г) имущественная ответственность

А9. Какие 3 экономических результата существуют:

а) низший, средний, высший;

б) отрицательный, нулевой, положительный;

в) базовый, средний, квалифицированный;

г) их не существует.

А10. Релевантные денежные потоки это:

а) разница между доходами и расходами участников проекта, возникающим в следствии его реализации;

б) превышение доходов бюджета, возникающих в результате реализации проекта над расходами бюджета связанными с данным проектом;

в) успешность осуществления проекта;

г) разница между перспективным движением наличности, связанным с реализацией проекта и оным при отсутствии проекта.

Дополнительная часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Отклонение по стоимости проекта рассчитывается по формуле:

а) CV = EV-AC

б) CV% = (EV-AC)/EV

в) CPI = EV/AC

г) EAC = BAC/CPI

Б2. Определите ожидаемую продолжительность операции tож, если  tопт=4;  t н.вер=5; tпесс=6

а) 4; б) 5; в) 7; г) 12

Б3. Отклонение по срокам реализации проекта рассчитывается по формуле:

а) CV = EV-AC

б) SV = EV- PV

в) SV = EV/AC

г) EAC = BAC/CPI

Б4. Определите срок окончания операции (EF), если срок начала операции (ES) = 4 мин., а продолжительность операции (Tоперации) = 3 мин.

а) 1 мин.;  б) 12 мин.;  в) 7 мин.;  г) 10 мин.

Б5.  Определите прогнозную стоимость проекта (EAC) т.е. полный бюджет проекта при его завершении, если бюджет по завершению проекта (ВАС) =100 тыс. руб., а индекс выполнения сроков проекта (CPI) = 0,83

а) 1 тыс. руб.

б) 99,17 тыс. руб.

в) 100,83 тыс. руб.

г) 120,83 тыс. руб.

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №17 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1. Иерархическая структура работ, это:

а) степень соответствия характеристик проекта;

б) работа по постоянному улучшению продукции и самого проекта;

в) инструмент, позволяющий разбить проект на составные части;

г) процесс определения требований и стандартов качества.

А2. Каждая очередная версия обновления инновационного продукта обязательно:

а) требует документирования и является объектом управления конфигурацией продукта;

б) нуждается в рекламе;

в) обосновывает необходимость принятия корректирующего воздействия;

г) требует расчёт ресурсов  и времени на реализацию проекта

А3. Руководства, четко обозначающие сбалансированные обязательства сторон, называются:

а) типовые формы AIA;

б) типовые формы ICE;

в) типовые формы ЮНИДО;

г) типовые формы PC.

А4. Целью реализации обратной связи по проекту является:

а) сохранение результатов, знаний и опыт, полученных в проекте;

б) повышение эффективности работ по проекту;

в) проверка наличия документации по изменениям;

г) устранение несоответствий проекта требованиям.

А5. Основой для обеспечения коммуникационных требований является:

а) план проекта;

б) организационная структура проекта;

в) ЮНИДО;

г) требования заказчика.

А6.  К факторам, влияющим на проект относятся:

а) размер, эффективность, цели и результаты проекта;

б) особенности, объем, риски, степень сложности, комплексность, значение и уникальность проекта;

в) стоимость, качество, персонал, коммуникации, изменения, проблемы, контракты, содержание;

г) правильных ответов нет.

А7.  В соответствии с методикой целеполагания (установления целей) SMART цели проекта должны быть:

а) оптимальными, учитывающими ресурсы и мощности экономической системы;

б) системными, комплексными, оптимальными, достижимыми;

в) конкретными, измеримыми, достижимыми, значимыми, соотносимыми с конкретным периодом времени;

г) нет правильного ответа.

А8. Организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности признаются:

а) некоммерческими;

б) акционерными;

в) публичными;

г) коммерческими.

А9. Инвестиционный риск – это:

а) недостаточный общий объем информационных ресурсов из отдельных источников;

б) выбор недостаточно квалифицированных сторонников, использование устаревшей продукции, уровня цен;

в) несовершенство подготовки бизнес-плана и проектных работ по объекту инвестиционной деятельности;

г) обширный портфель, который формируется рисками, сопровождающими инвестиционную деятельность.

А10. Основным требованием при оценке эффективности проекта является:

а) учет разновременности затрат и приведение их к единому периоду времени;

б) расчёт ресурсов  и времени на реализацию проекта;

в) учет объема работ и сроков реализации проекта;

г) учет чрезмерного повышения рейтинга и приведения к полезному использованию.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1.  Отклонение по срокам реализации проекта рассчитывается по формуле:

а) CV = EV-AC; б) SV = EV- PV

в) SV = EV/AC; г) EAC = BAC/CPI

Б2. Определите ожидаемую продолжительность операции tож, если  tопт=5;  t н.вер=6; tпесс=7

а) 12; б) 4; в) 8; г) 6

Б3. Отклонение по стоимости проекта рассчитывается по формуле:

а) CV = EV-AC

б) CV% = (EV-AC)/EV

в) CPI = EV/AC

г) EAC = BAC/CPI

Б4.  Определите отклонение по срокам проекта (SV) т.е. какую сумму исполнитель не успевает освоить или освоил свыше плановой стоимости запланированных работ,

если плановая стоимость выполненных работ, т.е . освоенный объём  (EV) = 900 тыс. руб., на 01.01.  а плановая стоимость запланированных работ (PV) = 600 тыс. руб., на 01.01.

а) 1500 тыс. руб.; б) -300 тыс. руб.; в) – 1500 тыс. руб. ; г) 300 тыс. руб.

Б5. Определите индекс выполнения стоимости проекта (СРI),

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 30 млн. руб.,

AC = 25млн. руб.,

а) 0,83; б) 1,20; в) 120; г) 750

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №18 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1. WBS может быть представлена:

а) в графическом виде, виде описания, отражающего вложения работ;

б) в электронном виде, виде описания, отражающего вложения работ;

в) в табличном виде, виде описания, отражающего вложения работ;

г) виде описания, отражающего вложения работ.

А2. Качество может быть охарактеризовано как:

а) комплекс технических и технологических мероприятий по улучшению продукции;

б) комплекс управленческих мероприятий, направленных на обеспечение требуемых характеристик проекта;

в) степень соответствия характеристик проекта (продуктов, услуг) требованиям;

г) механизм постоянного наблюдения за важнейшим и текущим результатом

А3. Контракт, который предполагает возмещение подрядчику части затрат, связанных с выполнением проекта, называется:

а) контракт с твердой (паушальной) ценой;

б) контракт с гарантированными максимальными выплатами;

в) контракт с возмещением издержек;

г) контракт на поставку ноу-хау

А4. Регистрация у заказчика документов подрядчика, подтверждающих соответствие всех элементов проекта всем требованиям качества, называется:

а) идентификация;

б) аутентификация;

в) паспортизация;

г) регистрация.

А5. Отчет о незавершенной работе называется:

а) Cost Benefit Analysis;

б) Total Quality Management;

в) Earned Value Analysis;

г) Open Task Report.

А6. Проект – с латинского языка значит:

а) производить что-то;

б) реализовать кому-то;

в) продвигать что-то вперед;

г) передать что-то назад.

А7. Аналитические методы определения целей проекта используются для того, чтобы:

а) анализируя основные элементы проекта рассчитать их оптимальное соотношение;

б) совершенствовать функции управления;

в) оценить эффективность проекта;

г) найти новые подходы к проблемам или новые комбинации посредством систематизированного поиска.

А8. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав или обязанностей называется:

а) сделка;

б) устав;

в) договор;

г) заключение.

А9. Риск, который носит возможность обесценивания реальной стоимости, капитала, ожидаемых доходов, носит постоянный характер, сопровождает практически все финансовые операции является:

а) инфляционный;

б) процентный;

в) риск снижения финансовой устойчивости;

г) риск неплатежеспособности.

А10. Вычисление текущей стоимости некой денежной суммы это:

а) движение наличности;

б) дисконтирование;

в) элиминирование;

г) моноконтирование.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле

а) Kdt =( r +4)-t

б) Kdt =1*( r +4)-t

в) Kdt =1*( r +4)-t /6

г) Kdt = (1+r)-t

Б2. Определите ожидаемую продолжительность операции (tож), если  tопт=2;  t н.вер=3; tпесс=6

а) 24; б) 12; в) 6; г) 3

Б3. Срок окончания операции определяется по формуле

а) EF = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс)

б) EF = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) EF = ES + T операции

г) EF = 4*(ES + T операции)/6

Б4. Определите отклонение по стоимости проекта (CV), т.е. имеется перерасход средств  или проект реализуется в рамках бюджета,

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 750 тыс. руб., на 01.01.  а фактическая стоимость выполненных работ (АС) = 700 тыс. руб., на 01.01.

а) 500 тыс. руб.

б) 50 тыс. руб.

в) - 50 тыс. руб.

г) 1,07тыс. руб.

Б5.  Определите индекс выполнения  сроков проекта (SРI),

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 400 тыс. руб.,

РV = 500тыс. руб.,

а) 0,80 ; б) 1,25 ; в) 900; г) 100

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №19 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1. Сетевой анализ представляет:

а) взаимосвязи, которые устанавливаются между работами проекта;

б) оценка потребности каждой работы в ресурсах;

в) последовательность этапов формирования расписания проекта;

г) определение взаимосвязи проектных и непроектных работ.

А2. К требованиям относятся:

а) потребности и ожидания;

б) желания и стремления;

в) ориентация и подход;

г) возможности и удовлетворение.

А3. Вид контракта, с полной ответственностью генерального подрядчика за ввод объекта в эксплуатацию, называется:

а) традиционный; б) контракт «под ключ»;

в) проектно-строительный; г)  полный управленческо-строительный.

А4. Объективная и независимая оценка эффективности и целесообразности расходования средств в процессе реализации проекта – это:

а) постаудит; б) аудит;

в) план управления качеством; г) бенчмаркинг.

А5. Уникальный код, который присваивается проблеме в «Журнале выявленных проблем проекта», называется:

а) частота проблемы; б) идентификатор проблемы;

в) статус проблемы; г) код задачи.

А6. К принципам, которыми руководствуются при разработке методов и стандартов управления проектами относится:

а) повышение производительности труда, сокращение текущих затрат, оптимизация структуры управления;

б) повышение ответственности руководителей, повышение качества продукта, анализ контрактов;

в) обоснованности, историзма, системности, комплектности классификаций, эффективности;

г) правильного ответа нет

А7. Субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение собственных заёмных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающий их целевое использование:

а) руководитель;

б) заказчик;

в) исполнитель;

г) инвестор.

А8. Договор, вступающий в силу с момента достижения сторонами соглашения называется:

а) консенсуальным;

б) взаимным;

в) возмездным;

г) организационным.

А9. Риск, который проявляется в форме объявления его партнерами фиктивного банкротства, называется:

а) криминогенный;

б) налоговый;

в) банкротный;

г) инфляционный.

А10.  Каким образом проявляется инфляция:

а) в увеличении процентной ставки и неплатёжеспособности;

б) в мировых, структурных кризисах;

в) в увеличении цены на товары и обычно измеряется индексами цен за определенный период и их динамикой;

г) в нарушении диспропорций хозяйства.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1.Оптимальный дисконтированный период окупаемости рассчитывается по формуле:

а) DPP =( r +4)-t

б) DPP =1*( r +4)-t

в) DPP = 1/r – 1/r (1+r) Т

г) DPP  =1*( r +4)-t /6

Б2. Определите ожидаемую продолжительность операции (tож) если  tопт=10;  t н.вер=12; tпесс=14

а) 24; б) 12; в) 6; г) 3

Б3. Ожидаемая продолжительность операции рассчитывается по формуле:

а) tож = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс)

б) tож = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) tож = ES + T операции

г) tож = 4*(ES + T операции)/6

Б4. Определите срок окончания операции (EF), если срок начала операции (ES) = 5 мин., а продолжительность операции (Tоперации) = 6 мин.

а) 11 мин.;  б) 1 мин.;  в) 100 мин.;  г) 30 мин.

Б5.  Определите прогнозную стоимость проекта (EAC) т.е. полный бюджет проекта при его завершении, если бюджет по завершению проекта (ВАС) =200 тыс. руб., а индекс выполнения сроков проекта (CPI) = 0,95

а) 199,05 тыс. руб.; б) 200,95 тыс. руб.

в) 210,53тыс. руб. ; г) 190,00 тыс. руб.

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №20 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1. Пунктирные стрелки имеющие нулевую продолжительность представляют:

а) фиктивные операции;

б) календарное планирование;

в) зависимости по усмотрению;

г) критические операции

А2. Результатом планирования качества является:

а) готовый проект; б) документ – план затрат на качество;

в) документ - план управления качеством; г) улучшение качества конкретной операции.

А3. Цель организации торгов сооружаемых объектов – это:

а) максимальная прибыль и увеличение конкурентно - способности;

б) повышение знаний в области организации и получение опыта;

в) создание идеального коллектива для продажи максимально качественной продукции;

г) повышение эффективности производства, качества строительства и надежности сооружаемых объектов на основе конкуренции.

А4. Единственный из популярных в России пакет управления проектами отечественного производства:

а) Welcom Software Technology;

б) Spider Project Professional;

в) Open Plan;

г) Primavera Project Planner Professional.

А5. Конфликт - это результат:

а) ошибок в работе команды проекта;

б) недопонимания между заказчиком и исполнителем в ходе согласования плана проекта;

в) несоответствия и несовместимости отношений между людьми – участниками проекта;

г) недостаток информации в документах команды проекта.

А6.  Методология управления проектами отражается в:

а) федеральных законодательных актах;

б) трудовом законодательстве;

в) коллективном договоре;

г) стандартах управления проектами.

А7. Набор обычно – последовательных фаз проекта, количество и состав которых определяется потребностями управления проектом, организацией называют:

а) жизненный цикл проекта; б) структура проекта;

в) план управления качеством; г) управление изменениями.

А8. Основной обязанностью исполнителя проекта является:

а) проведение работ, оказание услуг, сбыт товаров;

б) проведение работ в соответствии с согласованным с заказчиком заданием и передача заказчику результатов в предусмотренном договорами срок;

в) проведение маркетинговых исследований, создание и распространение рекламы, предоставление коммерческой информации;

г) проведение работ по осуществлению совместной реализации проекта в предусмотренном договорами срок.

А9. Целью разработки целей и стратегий по управлению рисками является:

а) решение вопроса о структуре, осуществление управления рисками;

б) выбор конкретной модели будущего результата предпринимательской деятельности и совокупности ресурсов;

в) процесс выявления подверженности организации неопределенности;

г) разработка и применение единообразных и последовательных подходов управления проектными рисками.

А10. С точки зрения предприятия денежные потоки проекта это:

а) финансовая прибыль предприятия от продажи продукции;

б) разность между денежными потоками фирмы за период в случае реализации проекта и отказа от проекта;

в) рост производительности труда и улучшение его условий;

г) разность между региональными и национальными ценами за период времени.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Прогнозная стоимость проекта рассчитывают по формуле:

а) (EAC)=(ВАС) /CPI

б) (EAC)=(ВАС) *CPI

в) CPI / (ВАС)

г) 1/r – 1/r (1+r) t

Б2.  Если  tопт=3;  t н.вер=4; tпесс=4  рассчитайте ожидаемую продолжительность операции  (tож)

а) 24; б) 12; в) 4; г) 2

Б3 Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле

а) Kdt =( r +4)-t

б) Kdt =1*( r +4)-t

в) Kdt =1*( r +4)-t /6

г) Kdt = (1+r)-t

Б4. Определите отклонение по срокам проекта (SV) т.е. какую сумму исполнитель не успевает освоить или освоил свыше плановой стоимости запланированных работ,

если плановая стоимость выполненных работ, т.е . освоенный объём  (EV) = 200 тыс. руб., на 01.01.  а плановая стоимость запланированных работ (PV) =180 тыс. руб., на 01.01.

а) 380 тыс. руб.; б) 20 тыс. руб.; в) – 20 тыс. руб. ; г) - 380 тыс. руб.

Б5. Определите индекс выполнения стоимости проекта (СРI),

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 400 тыс. руб.,

AC = 450тыс. руб.,;

а) 1,13 ; б) 50 ; в) 950; г) 0,89

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №21 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1.  Как называют графы, в которых узлы содержат операции проекта, а стрелки характеризуют продолжительность операций:

а) сетевые графы;

б) стрелочные графы;

в) вершинные графы;

г) структурные графы.

А2. Какой инструмент оценки используется при планировании качества:

а) маржинальный анализ;

б) оценочный анализ;

в) сетевой анализ;

г) первичный анализ.

А3. Постоянный или временный орган, созданный заказчиком или организатором для организации и проведения торгов – это:

а) коммерческий комитет; б) организатор торгов;

в) консигнация; г) тендерный комитет.

А4. Профессиональная версия пакета управления проектами, предназначенная для автоматизации процессов управления в соответствии с требованиями PMI и ISO:

а) SureTrack Project Manager;

б) Welcom Software Technology;

в) Open Plan;

г) Primavera Project Planner Professional

А5. Стадия на которой конфликт открыто проявляется конфликтными обоюдно направленными действиями его участников:

а) скрытая стадия; б) выраженная стадия;

в) стадия последствия; г) стадия осознания.

А6. Стандарты управления проектами дифференцируют на следующие виды:

а) мировые, государственные, специальные, производственные;

б) международные, национальные, общественные, частные, корпоративные;

в) международные, национальные, частные;

г) научные, производственные, общественные.

А7. Способ организации связей и отношений между элементами проекта:

а) управление изменениями;

б) жизненный цикл проекта;

в) план управления качеством;

г) структура проекта.

А8. Термин «концессия» от латинского concession, означает:

а) честность, открытость, доверие;

б) предоставление, разрешение, уступку;

в) организованность, собранность, решимость;

г) недоверие, неосознанность, недоброжелательность

А9. Процессом выявления подверженности организации неопределенности называется:

а) идентификация рисков;

б) анкетирование;

в) элиминирование рисков;

г) оценка и анализ рисков.

А10.  Целями системы управления стоимостью, является:

а) разработка политики процедур и методов, которая позволяет осуществлять планирование и своевременный контроль затрат;

б) необходимость управления стоимостью проекта, определённая ограниченностью ресурсов;

в) совокупность стоимости ресурсов проекта и стоимость выполнения работ проекта;

г) оценка затрат, эквивалентная оценке общей стоимости проекта.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Отклонения по затратам рассчитывают по формуле:

а) CV% = (EAC)*(ВАС) /CPI

б) CV% = (EAC)/(ВАС) *CPI

в) CV% = (EV – AC) / EV = CV / EV

г) CV% = 1/r – 1/r (1+r) t

Б2.  Если  tопт = 1; t н.вер = 2; tпесс = 9 рассчитайте ожидаемую продолжительность операции  (tож)

а) 3; б) 9; в) 12; г) 24

Б3.  Отклонение по срокам реализации проекта рассчитывается по формуле:

а) CV = EV-AC; б) SV = EV- PV

в) SV = EV/AC; г) EAC = BAC/CPI

Б4. Определите отклонение по стоимости проекта (CV), т.е. имеется перерасход средств  или проект реализуется в рамках бюджета,

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 400 тыс. руб., на 01.01.  а фактическая стоимость выполненных работ (АС) = 500 тыс. руб., на 01.01.

а) 100 тыс. руб.; б) 900 тыс. руб.

в) - 900 тыс. руб. ; г) -100 тыс. руб.

Б5.  Определите индекс выполнения  сроков проекта (SРI),

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 700 тыс. руб.,

РV = 600тыс. руб.,

а) 1300 ; б) 1,17 ; в) 0,86 ; г) -100

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №22 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1. Поздний срок начала операции –это:

а) дата, раньше которой нельзя приступить к выполнению операции;

б) дата, позже которой нельзя завершить операцию;

в) дата, раньше которой невозможно закончить выполнение операции;

г) дата, позже которой невозможно приступить к выполнению операции.

А2. Улучшение качества приводит:

а) к повышению популярности продукции;

б) к снижению себестоимости продукции и удешевлению проекта;

в) к увеличению стоимости продукции;

г) к увеличению текущей стоимости и периоду окупаемости.

А3. Лицо, от имени которого представлена оферта – это:

а) претендент;

б) оферент;

в) заказчик;

г) организатор торгов.

А4.  Процесс официального завершения всех операций проекта, называется:

а) приостановление проекта;

б) закрытие проекта;

в) передача проекта;

г) капут проекту.

А5. Стратегия, при которой конфликт использует для интенсификации деятельности, вплоть до искусственного создания конфликтных ситуаций:

а) конструктивная стратегия;

б) конфликтная стратегия;

в) стратегия невмешательства;

г) агрессивная стратегия.

А6. В основе стандарта PMBOK (свод знаний в области управления проектами) лежит:

а) процессный подход к управлению проектами;

б) компетентностный подход к управлению проектами;

в) деятельностный подход к управлению проектами;

г) технический подход к управлению проектами

А7. Целевые программы, содержащие множество взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью и выделенными ресурсами называют:

а) малые проекты;

б) средние проекты;

в) крупные проекты;

г) мегапроекты.

А8. Франчайзинг, при котором мелкая фирма распространяет продукцию головной компании или предоставляет услуги от её имени получая определенную долю от объема продаж, называется:

а) дилерский;

б) производственный;

в) торговый;

г) сбытовой.

А9. Получение обширного списка рисков для проведения качественного или количественного анализа риска - это:

а) цель метода Дельфи;

б) цель метода мозгового штурма;

в) цель анкетирования;

г) цель SWOT-анализа.

А10. Основой управления стоимостью проекта является:

а) расчёт количеств ресурсов, которые будут использованы;

б) оценка ресурсов для выполнения работ проекта;

в) контроль расходов и календарного плана по проекту;

г) система учета.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Ожидаемая продолжительность операции рассчитывается по формуле:

а) tож = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс)

б) tож = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) tож = ES + T операции

г) tож = 4*(ES + T операции)/6

Б2.Рассчитайте ожидаемую продолжительность операции(tож), еслиtопт.=3; t н.вер.=4; tпесс.=5

а) 4; б) 6; в) 8; г)12

Б3. Отклонение по стоимости проекта рассчитывается по формуле:

а) CV = EV-AC

б) CV% = (EV-AC)/EV

в) CPI = EV/AC

г) EAC = BAC/CPI

Б4. Определите срок окончания операции (EF), если срок начала операции (ES) = 4 мин., а продолжительность операции (Tоперации) = 3 мин.

а) 1 мин.;  б) 12 мин.;  в) 7 мин.;  г) 10 мин.

Б5.  Определите прогнозную стоимость проекта (EAC) т.е. полный бюджет проекта при его завершении, если бюджет по завершению проекта (ВАС) =100 тыс. руб., а индекс выполнения сроков проекта (CPI) = 0,83

а) 1 тыс. руб.

б) 99,17 тыс. руб.

в) 100,83 тыс. руб.

г) 120,83 тыс. руб.

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №23 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1. Свободный резерв времени – это:

а) время, на которое операция может быть задержана, не влияя на начало любой последующей операции;

б) запас времени, на который операция может быть отложена;

в) время, на которое операция может быть задержана без увеличения длительности проекта;

г) запас времени, на который операция не может быть отложена.

А2. Независимая экспертная оценка, направленная на выявление неэффективных и экономически неоправданных процедур и процессов в ходе реализации проекта называется:

а) мониторинг; б) бенчмаркинг;

в) метрика качества; г) аудит.

А3. Договор, по которому поставщик обязуется в установленные сроки передать в собственность покупателю товар, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную цену, называется:

а) договор на строительство;

б) договор гарантийный;

в) договор поставки;

г) договор с возмещением расходов.

А4. Цель проведения эксплуатационных испытаний – это:

а) достоверность того, что все этапы завершены, а предыдущие фазы закрыты;

б) повышение эффективности работ по проекту;

в) получение точных данных, характеризующих уровень результатов, достигнутых в результате выполнения работ по проекту;

г) проверка эксплуатационных технических показателей проекта.

А5. Процессы, связанные с обеспечением формирования, сбора, распространения, хранения и размещения проектной информации, называются:

а) мониторинг;

б) управление проектом;

в) коммуникации;

г) коммуникационные требования.

А6.  (ICB) JPMA Competence Baseline:

а) основан на процессном подходе к управлению проектами;

б) определяет систему требований к компетентности менеджеров проектов;

в) определяет систему требований к контролю конечного результата;

г) основан на определении состояния управления проектами.

А7. Проект, основательно улучшающий количественные и качественные параметры объекта – пользователя называют:

а) уникальный проект;

б) существенно – значимый проект;

в) средне - значимый проект;

г) незначительно значимый проект.

А8. Сторонами договора коммерческой концессии, могут быть:

а) коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве ИП;

б) некоммерческие организации и юридические лица;

в) коммерческие и юридические лица;

г) некоммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве

А9. Доведение выявленных и оцененных рисков до приемлемого уровня - это:

а) аудит риска;

б) периодический анализ осуществления проектов;

в) контрольные листы;

г) элиминирование рисков.

А10. Распределение общей стоимости по каждому элементу деятельности, это:

а) планирование проекта;

б) финансирование проекта;

в) дисконтирование проекта;

г) бюджетирование проекта.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1.     Срок окончания операции определяется по формуле

а) EF = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс)

б) EF = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) EF = ES + T операции

г) EF = 4*(ES + T операции)/6

Б2 Определите ожидаемую продолжительность операции tож, если  tопт=4; t н.вер=7; tпесс=10

а) 4; б) 3; в) 7; г) 12

Б3. Ожидаемая продолжительность операции рассчитывается по формуле:

а) tож = 4*( tопт+6*t н.вер+tпесс)

б) tож = (tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) tож = ES + T операции

г) tож = 4*(ES + T операции)/6

Б4. Определите отклонение по срокам проекта (SV) т.е. какую сумму исполнитель не успевает освоить или освоил свыше плановой стоимости запланированных работ,

если плановая стоимость выполненных работ, т.е . освоенный объём  (EV) = 900 тыс. руб., на 01.01.  а плановая стоимость запланированных работ (PV) = 600 тыс. руб., на 01.01.

а) 1500 тыс. руб.; б) -300 тыс. руб.; в) – 1500 тыс. руб. ; г) 300 тыс. руб.

Б5. Определите индекс выполнения стоимости проекта (СРI),

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 30 млн. руб.,

AC = 25млн. руб.,

а) 0,83; б) 1,20; в) 120; г) 750

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №24 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1. Критическими операциями являются:

а) более критические операции;

б) более фиктивные операции;

в) более длительные операции;

г) более кратковременные операции

А2. В качестве метода обеспечения качества используется:

а) проведение экспериментов (испытания, контрольные тесты);

б) контрольные списки, разработанные на этапе планирования;

в) бенчмаркинг;

г) правильны все варианты ответов.

А3. Юридический и операционный документ, фиксирующий достигнутые между сторонами соглашения и условия их выполнения, называется:

а) договор;

б) руководство;

в) типовая форма;

г) контракт.

А4. Требования к проведению эксплуатационных испытаний определяются:

а) гарантийными соглашениями;

б) результатами испытаний;

в) технической документацией;

г) оборудованием.

А5. Какие действия в ходе коммуникаций совершают участники проекта:

а) согласуются цели, координируются действия, выявляются и решаются проблемы;

б) обсуждаются приоритеты и недостатки проекта;

в) согласуются требования с заказчиком и исполнителем, обсуждаются все действия;

г) используется метод мозгового штурма.

А6. Стандарт ISO 10 006 основан на:

а) принципе контроля конечного результата;

б) принципе требований к компетентности менеджеров проектов;

в) процессном подходе к управлению проектами;

г) принципе эффективности проектирования оптимального процесса и контроля этого процесса, а не на контроле конечного результата.

А7. Распределение результатов и затрат по стадиям реализации показывает:

а) экономическая модель проекта;

б) расчёт доходов проекта;

в) календарный план проекта;

г) планирование изменений проекта.

А8. Необходимой составляющей предмета договора коммерческой концессии, является:

а) договор, подписанный двумя сторонами;

б) лицензионный договор;

в) доверие двух сторон;

г) товарный знак, также иные объекты исключительных прав.

А9. Матрица, которая показывает уровень приемлемости риска для конкретной организации или проекта называется:

а) коэффициента вариации;

б) эквивалентная;

в) ранжированная;

г) достоверная.

А10. Декомпозиция операций на элементы и использование исторических данных для их оценки, это:

а) параметрическая оценка;

б) поэтапное оценивание;

в) оценка «снизу вверх»;

г) базовый план.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Отклонение по стоимости проекта рассчитывается по формуле:

а) CV = EV-AC; б) CV% = (EV-AC)/EV

в) CPI = EV/AC; г) EAC = BAC/CPI

Б2. Если  tопт=4;  t н.вер=5; tпесс=6  рассчитайте ожидаемую продолжительность операции tож.

а) 4; б) 5; в) 7; г) 12

Б3. Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле

а) Kdt =( r +4)-t

б) Kdt =1*( r +4)-t

в) Kdt =1*( r +4)-t /6

г) Kdt = (1+r)-t

Б4. Определите отклонение по стоимости проекта (CV), т.е. имеется перерасход средств  или проект реализуется в рамках бюджета,

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 750 тыс. руб., на 01.01.  а фактическая стоимость выполненных работ (АС) = 700 тыс. руб., на 01.01.

а) 500 тыс. руб.

б) 50 тыс. руб.

в) - 50 тыс. руб.

г) 1,07тыс. руб.

Б5.  Определите индекс выполнения  сроков проекта (SРI),

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 400 тыс. руб.,

РV = 500тыс. руб.,

а) 0,80 ; б) 1,25 ; в) 900; г) 100

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №25 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1. График Гана используется для того, чтобы:

а) графически построить сетевой граф;

б) графически определить критический путь;

в) графически изобразить резервы времени;

г) графически изобразить длительность операций.

А2. Инструменты, облегчающие визуализацию результатов для контроля качества:

а) Таблицы;

б) Статистики;

в) Диаграммы;

г) Чертежи.

А3.Договором, регулирующим капитальные вложения, является:

а) договор строительного подряда;

б) договор поставки;

в) договор на строительство;

г) договор с возмещением расходов.

А4.  Цель реализации обратной связи по проекту – это:

а) сохранить результаты, знания и опыт, полученные в проекте;

б) повышение эффективности работ по проекту;

в) проверка наличия документации по изменениям;

г) устранение несоответствий проекта требованиям.

А5. Под коммуникационными требованиями понимаются:

а) требования заказчика в исполнении проекта;

б) оценка рисков и контроля реализации проекта;

в) согласование сроков и стоимости проекта;

г) общие потребности участников проекта в информации.

А6 (OPM3) Стандарт оценки уровня зрелости организации по управлению проектами содержит:

а) требования к компетентности менеджеров проектов

б) методологию определения состояния управления проектами;

в) методологию процессного подхода к управлению проектами;

г) методологию деятельностного подхода к управлению проектами.

А7.  В каком документе конкретизируется экономическая модель проекта:

а) предварительном технико – экономическом обосновании;

б) бизнес – плане;

в) бюджете проекта;

г) правильны все варианты ответов.

А8. Договор коммерческой концессии может быть только:

а) безвозмездным;

б) комиссионным;

в) возмездным;

г) государственным.

А9. Корректировка денежных потоков платежей путем введения специальных понижающих коэффициентов для каждого периода реализации проекта - это:

а) метод достоверных эквивалентов;

б) метод сценариев;

в) метод сравнительного анализа;

г) метод корректировки ставки дисконтирования.

А10. Стоимость материалов и трудовых ресурсов, задействованных в каждой операции, это:

а) переменные расходы;

б) постоянные расходы;

в) фиксированные расходы;

г) краткосрочные расходы.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Отклонение по срокам реализации проекта рассчитывается по формуле:

а) CV = EV-AC

б) SV = EV- PV

в) SV = EV/AC

г) EAC = BAC/CPI

Б2. Определите ожидаемую продолжительность операции tож. если  tопт=5;  t н.вер=6; tпесс=7

а) 12; б) 4; в) 8; г) 6

Б3. Оптимальный дисконтированный период окупаемости рассчитывается по формуле:

а) DPP =( r +4)-t

б) DPP =1*( r +4)-t

в) DPP = 1/r – 1/r (1+r) т

г) DPP  =1*( r +4)-t /6

Б4. Определите срок окончания операции (EF), если срок начала операции (ES) = 5 мин., а продолжительность операции (Tоперации) = 6 мин.

а) 11 мин.;  б) 1 мин.;  в) 100 мин.;  г) 30 мин.

Б5.  Определите прогнозную стоимость проекта (EAC) т.е. полный бюджет проекта при его завершении, если бюджет по завершению проекта (ВАС) =200 тыс. руб., а индекс выполнения сроков проекта (CPI) = 0,95

а) 199,05 тыс. руб.; б) 200,95 тыс. руб.

в) 210,53тыс. руб. ; г) 190,00 тыс. руб.

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией экономических дисциплин | # Экзаменационный билет №26 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по МДК 04.01 «Обеспечение проектной деятельности» |  |
| «____» ______2018г. | Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) |  |
| Председатель_______ |  | «__»___2018г |

Обязательная часть

Задание1.: Тесты

А1. Планирование обеспечивает:

а) набор работ высшего уровня для выполнения задач проекта;

б) высокую степень и высокую вероятность достижения целей на основе систематической подготовки решений;

в) набор целей для достижения построения проекта;

г) периодическую отчетность, также контроль по противорисковым мероприятиям.

А2. Диаграмму какого типа называют диаграммой «рыбьего скелета»:

а) Контрольные диаграммы; б) Гистограмма;

в) Диаграмма причинно-следственных связей; г) Диаграмма Парето.

А3. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с:

а) технической документацией; б) желаниями работодателя;

в) ресурсами; г) требованиями стандартов.

А4.  Регистрация у заказчика документов подрядчика, подтверждающих соответствие всех элементов проекта всем требованиям качества, называется:

а) идентификация; б) аутентификация;

в) паспортизация; г) регистрация.

А5. Уникальный код, который присваивается проблеме в «Журнале выявленных проблем проекта», называется:

а) частота проблемы; б) идентификатор проблемы;

в) статус проблемы; г) код задачи.

А6. Основная отличительная черта стандарта OPM3:

а) наличие информации, характеризующей развитие зрелости управления проектами;

б) наличие информации, характеризующей процессный подход к управлению проектами;

в) наличие информации о требованиях и компетентности менеджеров проекта;

г) наличие информации и контроле конечного результата.

А7. Проектными организациями называют:

а) организация, предназначенная для получения прибыли в ходе подготовки специалистов- проектировщиков;

б) организация, в которой происходит изменение системы в качественном отношении и в количественном выражении;

в) организации, основная деятельность которых состоит в выполнении проектов, в которых существенной статьей затрат являются расходы на персонал;

г) организация, имеющая нормативную и проектно – сметную документацию.

А8. Франчайзинг при котором помимо самостоятельного использования торговой марки, продукции или услуги пользователь подключается к полному циклу хозяйственной деятельности головной компании, называется:

а) торговым;

б) франчайзинг в сфере бытового обслуживания;

в) корпоративным;

г) производственный.

А9. Способ предоставления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение называется:

а) имитационное моделирование; б) потоковые диаграммы;

в) деревья решений; г) анализ чувствительности.

А10. Документ, содержащий обоснование и расчёт стоимости проекта на основе объёмов работ, требуемых ресурсов и цен, называется:

а) план управления;

б) базовый план по стоимости;

в) смета проекта;

г) резерв управления.

Дополнительна часть

Задание1.: тесты, требующие знание формул и решение задач

Б1. Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле

а) Kdt =( r +4)-t

б) Kdt =1*( r +4)-t

в) Kdt =1*( r +4)-t /6

г) Kdt = (1+r)-t

Б2. Если  tопт=2;  t н.вер=3; tпесс=6  рассчитайте ожидаемую продолжительность операции  (tож)

а) 24; б) 12; в) 6; г) 3

Б3. Прогнозная стоимость проекта (EAC) рассчитывается по формуле

а) ЕАС =  ВАС* CPI

б) ЕАС =(tопт+4*t н.вер+tпесс)/6

в) ЕАС = ES + T операции

г) ЕАС = ВАС / CPI

Б4. Определите отклонение по срокам проекта (SV) т.е. какую сумму исполнитель не успевает освоить или освоил свыше плановой стоимости запланированных работ,

если плановая стоимость выполненных работ, т.е . освоенный объём  (EV) = 200 тыс. руб., на 01.01.  а плановая стоимость запланированных работ (PV) =180 тыс. руб., на 01.01.

а) 380 тыс. руб.; б) 20 тыс. руб.; в) – 20 тыс. руб. ; г) - 380 тыс. руб.

Б5. Определите индекс выполнения стоимости проекта (СРI),

если плановая стоимость выполненных работ, т.е. освоенный объём (EV) = 400 тыс. руб.,

AC = 450тыс. руб.,;

а) 1,13 ; б) 50 ; в) 950; г) 0,89

Преподаватель______________Толокнеева Наталья Александровна